## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 精神卫生综合管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾控处
项目负责人 |  |  | 徐征 |  |  | 联系电话 | 83970620
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 771.216 | 761.216 | 761.216 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 771.216 | 761.216 | 761.216 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展精神卫生政策评价工作，培养150名精神卫生专业社工、开展心理援助项目，继续开展老年人脑健康筛查工作，开展对精神卫生工作的质控。 |  |  |  | 在16区范围内开展免费服药服务需求、经济负担及救治救助政策、十三五精神卫生评估等专项研究工作，形成相关政策建议，探索搭建北京市十四五精神卫生服务指标体系。培养150余名精神卫生专业社工。继续开展心理援助项目。开展10.49万老年人脑健康筛查服务，为基层培养脑健康体检（痴呆风险筛查）和健康教育的基层专业队伍共计1120人，开展健康科普服务覆盖人群超过10万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 脑健康筛查数量 | 10.2万人 | 10.4895万人 |  | 10 | 10 | /
|  |  | 培训人员数量 | 150名精神卫生专业社工 | 完成培训北京市各社区精神卫生专业社工155人，成绩合格153人 |  | 5 | 5 | /
|  |  | 针对全市开展免费服药服务需求及经济负担研究 | 全市16区 | 覆盖全市16区 |  | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 全市16区筛查覆盖率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | /
|  |  | 全市16区培训人员范围覆盖率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 前期准备 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 1 | 1 | /
|  |  | 遴选及招标 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2 | 2 | /
|  |  | 开始筛查及培训 | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2 | 2 | /
|  |  | 工作总结 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月按期完成 |  | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 761.216万元 | 761.216万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 通过项目开展，了解北京市老年人脑健康水平，为老年人进行脑健康筛查工作，降低患病风险 | 通过项目开展，了解北京市老年人脑健康水平，为老年人进行脑健康筛查工作，降低患病风险 | 通过项目开展，了解北京市老年人脑健康水平，为老年人进行脑健康筛查工作，降低患病风险 |  | 15 | 13 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 提高痴呆及认知障碍的知晓率 | 科普教育10万人 | 10万人次 |  | 15 | 15 | /
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 脑健康体检项目服务对象满意度 | 80% | 93% |  | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | /
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。