## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 阳光长城计划
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 疾病预防控制处
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970613
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 129 | 127.713 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 130 | 129 | 127.713 | — | 99% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随访肿瘤患者4.8万，收集肿瘤病例数量15万。举办20次糖尿病教育大课堂、专家热线咨询50次 |  |  |  | 随访2014-2017年肿瘤患者9.02万例，失访率为4.94%。收集肿瘤病例51.89万。完成糖尿病健康教育大课堂线下授课3次，线上授课35次。开通专家咨询热线，每周二下午由1名内分泌科高年主治医师以上职称的医生接听，共完成热线咨询53次，接听咨询电话550多人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办糖尿病教育大课堂次数 | 20次 | 38次 |  | 8 | 8
|  |  | 专家热线咨询次数 | 50次 | 53次 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 随访患者失访率 | 小于15% | 4.94% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 129万元 | 127.713万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对公众的教育起到引导作用 | 普及慢性病防治知识 | 传播慢性病防治知识，慢病知识进一步普及 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 随访患者满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 8 | 满意度指标未进行量化设置，未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。