## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市居民心理健康筛查及心理问题干预Ⅰ期项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾控处
项目负责人 |  |  | 徐征 |  |  | 联系电话 | 83970620
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 544.65 | 544.65 | 544.65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 544.65 | 544.65 | 544.65 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《精神卫生法》、健康北京2030规划纲要、北京市精神卫生工作规划（2016-2020）文件要求，开展居民心理健康筛查与心理问题干预工作，提高全社会对心理健康重要性的认识，普及心理问题的预防及应对知识，树立居民心理健康意识，提高了解自我心理状态和自我调适的能力，开展适当的心理健康管理与指导，促进常见心理/精神卫生问题的早期发现和早期干预，帮助和引导居民科学疏解心理问题，有效提升居民心理健康水平。 |  |  |  | 一是系统性、针对性地进行了心理服务宣传，做到了全面覆盖、重点突出，扩大了项目影响力，促进服务人群的自助意识及主动参与地积极性。 二是对体检机构服务人员、学校心理服务人员、心理援助热线接听人员人群开展了相关培训，提高专业人员的服务能力。 三是组织开展了居民、教师、学生、医护人员等不同人群的心理健康体检，并开展线上心理干预、心理援助热线服务、心理健康宣教活动的分级心理干预。 四是制定了北京市心理健康体检服务规范及热线接听服务规范，制定与试行社区心理健康服务单元标准，确保心理健康体检服务规范化、流程标准化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 心理筛查人数 | 12万人 | 17.3615万人 |  | 20 | 20 | /
|  | 质量指标 | 16区筛查覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 项目前期准备 | 2020年1月 | 2020年1月 |  | 10 | 10 | /
|  |  | 实施方案制定 | 2020年2月 | 2020-02-01
|  |  | 开展招标采购 | 2020年4月 | 2020-04-01
|  |  | 开展筛查 | 2020年6月 | 2020-06-01
|  |  | 工作总结 | 2020年12月 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 544.65万元 | 544.65万元 |  | 10 | 10 | /
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施促进居民心理健康的作用 | 有效提升居民心理健康水平 | 通过项目实施，打造线上、线下相结合的综合服务模式，不断完善心理健康教育、心理健康体检、心理援助热线服务等服务措施，对高风险人群做好与精神科诊治的转介与衔接。并实施分层实施干预，对筛查出的轻度风险人群（一般心理问题人群），推荐采用线上自助调适方法进行心理调适、心理疏导；对筛查出的中高度风险人群，推荐其拨打心理服务热线或建议至精神科进行全面评估。尤其在新冠肺炎疫情期间，本项目对3.5万名疫情防控一线人员开展心理健康测评，并指导高危人群转诊；对居民测评3.8万人，通过对普通市民心理健康状况监测评估，为市委市政府决策社会心理干预重点内容方面，发挥重要作用；对丰台区、房山区、石景山区学生测评5.5万人，探索医教合作新模式；对体检机构心理健康体检测评4.9万人，构建心理健康体检路径。 |  | 20 | 18 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施促进居民心理健康的作用 | 有效提升居民心理健康水平 | 打造“暖翼”微信小程序平台，持续为居民提供免费心理健康服务，积极倡导科学认识心理行为问题和精神疾病，引导心理异常人群积极寻求专业心理咨询和治疗。培养居民心理健康促进专业队伍，完善心理健康促进工作流程，制定基层心理健康服务单元标准，探索心理健康体检、心理援助热线服务规范，健全市、区两级心理健康服务工作模式，促进常见精神、心理问题的早期发现和干预。 |  | 10 | 10 | /
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 筛查对象满意度 | 80% | 84.6% |  | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | /
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。