## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年服贸会公共卫生防疫专题经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾控处
项目负责人 |  |  | 徐征 |  |  | 联系电话 | 83970620
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 536.7 | 536.7 | 536.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 536.7 | 536.7 | 536.7 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 举办现场展览。按组委会统一规划，公共卫生防疫专题展区现场设在国家会议中心一层，紧邻中国服务贸易成果展，作为此次服贸会的关键展区之一。 举办云上展览。按照组委会云上展区的工作安排，组织参展的公共卫生防疫相关的国内外医药卫生、生物科技、信息数字等企业和组织，参加云上展览。 |  |  |  | 2020年中国国际服务贸易交易会设置公共卫生防疫专题展区，举办现场展览和云上展览。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5 | /
|  |  | 宣传、活动开展天数 | 5天 | 5天 |  | 5 | 5 | /
|  |  | 搭建面积 | 741平米 | 741平米 |  | 5 | 5 | /
|  |  | 参展企业数量 | 不少于40家 | 线下参展60家、线上参展45家 |  | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 防疫专题展区规格标准 | 达到服贸会相关要求 | 符合服贸会要求 |  | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 10 | 10 | /
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 536.7万元 | 536.7万元 |  | 10 | 10 | /
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 通过实体展区的高度聚集功能，搭建防疫科技及成果展示环境，公共卫生防疫体系的新应用场景。通过云上展览，围绕企业新技术、新产品进行展示，建立洽谈、对接环节。 | 通过实体展区的高度聚集功能，搭建防疫科技及成果展示环境，公共卫生防疫体系的新应用场景。通过云上展览，围绕企业新技术、新产品进行展示，建立洽谈、对接环节。 | 通过现场展览，搭建防疫科技及成果展示环境，公共卫生防疫体系的新应用场景。通过云上展览，围绕企业新技术、新产品进行展示，建立洽谈、对接环节。 |  | 15 | 13 | 效果归集有待加强，指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 论坛覆盖公共卫生、医疗机构、科研机构人员 | 达成年度指标 |  | 15 | 15 | /
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参展人员满意度 | 80% | 100% |  | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | /
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。