## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生科教综合管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会科教处
项目负责人 |  |  | 宋玫 |  |  | 联系电话 | 83970737
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.458 | 39.458 | 39.458 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 39.458 | 39.458 | 39.458 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展干细胞临床研究机构和项目备案初审；开展医学伦理管理培训、医学伦理政策研究；开展实验室生物安全监督管理、市级师资培训；召开卫生健康科教工作会；赴外省市学习交流。 |  |  |  | 按年度目标和计划，开展干细胞临床研究机构和项目备案初审；举办了医学研究伦理审查能力建设工作会暨学术研讨会，开展培训；开展相关政策制定研讨；开展实验室生物安全监督管理，举办了市级师资培训班。受新冠疫情影响，未开展年度工作会，会议费已于年中退回，且未赴外省开展学习交流。排除疫情防控影响因素，项目达成预期指
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展医学伦理管理培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 实验室生物安全监督管理市级师资培训 | 1次 | 1次 | 1次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 医学伦理管理培训出勤率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 实验室生物安全监督管理市级师资培训出勤率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 开展医学伦理管理培训完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | 5 | 5
|  |  | 实验室生物安全监督管理市级师资培训完成时间 | 2020年10月前 | 2020年9月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 51.84万元 | 39.458万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 促进干细胞临床研究规范开展；保障全市实验室生物安全；提升医学伦理管理与审查水平 | 促进干细胞临床研究规范开展；保障全市实验室生物安全；提升医学伦理管理与审查水平 | 经年度工作开展，促进了干细胞临床研究规范开展；全市未发生实验室生物安全事件；提升了医学伦理管理与审查水平 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度不足
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，可以保障全市实验室生物安全，逐步提升医学伦理管理与审查水平，为卫生科教综合管理工作提供有效保障 | 通过项目实施，可以保障全市实验室生物安全，逐步提升医学伦理管理与审查水平，为卫生科教综合管理工作提供有效保障 | 通过项目实施，可以保障全市实验室生物安全，逐步提升医学伦理管理与审查水平，为卫生科教综合管理工作提供有效保障 |  | 15 | 14 | 量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 》95% | 》95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。