## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生科研发展管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会科教处
项目负责人 |  |  | 王岩 |  |  | 联系电话 | 83970661
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10 |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展首发专项项目过程管理 |  |  |  | 完成在研项目稽查、项目转化调研指导、结题项目评审
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展在研项目稽查数量 | ≧80项 | 92项目 |  | 20 | 20
|  |  | 开展项目转化情况调研指导培训项目数量 | 遴选调研指导培训项目≧30项 | 51项
|  |  | 开展项目结题评审数量 | 36项 | 36项
|  | 质量指标 | 项目现场稽查及指导个数 | ≧80项 | 92项目
|  |  | 转化指导进行现场一对一访谈及指导 | 现场一对一走访≧15项 | 19项
|  |  | 结题评审覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成稽查时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 10 | 10
|  |  | 完成走访时间 | 2020年底前 | 2020年底前
|  |  | 完成结题评审时间 | 2020年底前 | 2020年底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 134.2万元 | 134.2万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 通过项目支持促进人才培养，对人才梯队建设的促进作用，项目团队人员通过项目实施、检查、指导促进科研能力提升 | 通过项目支持促进人才培养，对人才梯队建设的促进作用，项目团队人员通过项目实施、检查、指导促进科研能力提升 | 通过项目支持促进人才培养，对人才梯队建设的促进作用，项目团队人员通过项目实施、检查、指导促进科研能力提升 |  | 30 | 29 | 效果资料归集有待加强
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 | 投诉率≦5% | 0% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。