## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 婴幼儿照护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 人口监测与家庭发展处
项目负责人 |  |  | 吴娅 |  |  | 联系电话 | 83970789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 268.3 | 268.3 | 268.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 268.3 | 268.3 | 268.3 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年计划建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，初步建立婴幼儿照护服务的标准规范体系、规范婴幼儿照护人才队伍，宣传科学育儿知识，支持家庭科学育儿。 |  |  |  | 1.开展北京市示范性托育机构标准研究及评选，启动对示范性托育机构评选工作。 2.开展托育机构专业人才标准研究、托育机构监管工作规范、托育机构普惠性标准研究、婴幼儿发展测评与评估项目、婴幼儿效益评估费用等研究，形成课题报告 3.针对基层行政管理人员、托育机构管理者、托育机构保育人员等254名人员，开展专题培训，规范托育服务行业。 4.举办2020年北京市婴幼儿照护服务发展论坛，提供产学研交流平台，营造良好社会氛围。 5.编写并印制7000册0-3岁婴幼儿科普书籍，宣传科学育儿知识，支持家庭科学育儿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 出版并印刷科学育儿读本 | 印刷书籍7000册 | 7000册 |  | 5 | 5
|  |  | 专题培训人员参加人数 | 培训人员380人 | 培训人员254人 |  | 5 | 3.3421 | 培训采取委托方式，受疫情影响，培训时间安排有所调整
|  |  | 婴幼儿照护论坛参加人员 | 论坛参会人员400人 | 参会人员300人 |  | 5 | 3.75 | 受疫情影响，参会人员有所控制
|  | 质量指标 | 课题完成率及合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 268.3万元 | 268.3万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完成相关婴幼儿照护课题研究，提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 | 19 | 支撑资料有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 在全面两孩背景下，营造良好的生育环境 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 课题满意率 | 90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 各区行政管理人员、托育机构负责人和托育机构从业人员对培训满意率 | 90% | 90%。 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.0921
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。