## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医改管理工作与医改重要问题研究项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 体制改革处
项目负责人 |  |  | 王莹 |  |  | 联系电话 | 83979664
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125.44 | 125.44 | 109.61 | 10 | 87.38% | 8.738
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 125.44 | 125.44 | 109.61 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 重点在医改规划、医改重大政策研究、医改进展评价等方面开展工作。通过工作开展，预计可实现我市医药卫生体制改革不断深入推进、推进“十四五”时期北京市医改实施方案编制，推进医改进展和效果等工作达到良好运行状态等目标。 |  |  |  | 认真贯彻落实市委市政府决策部署，继续深化医药卫生体制改革。研究制定健康联合体建设试点工作方案，参与制定《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系若干意见》，在对十八届三中全会以来本市医药卫生体制改革效果评估的基础上，开展“十四五”医改实施方案项目，完成医耗联动综合改革第三方评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 初步制定推进“十四五”时期北京市医改实施方案，待国家规划出台后进行完善 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 完成医耗联动综合改革第三方评估 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 研究制定健康联合体建设试点工作方案 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 125.44万元 | 109.61万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 稳步推进各项改革工作 | 稳步推进各项改革工作 | 稳步推进各项改革工作 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 稳步推进各项改革工作，更好适应城市发展 | 稳步推进各项改革工作，更好适应城市发展 | 稳步推进各项改革工作，更好适应城市发展 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众服务满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.738
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。