## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 健康医疗信息互联互通和大数据应用管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 信息统计处
项目负责人 |  |  | 臧萝茜 |  |  | 联系电话 | 83970956
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.1754 | 63.1754 | 39.4654 | 10 | 62.47% | 6.247
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 63.1754 | 63.1754 | 39.4654 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年对全市卫生健康系统信息化基础数据进行摸底调查，内容包括主要信息系统、数据项情况；软件、硬件、中间件等采购和使用情况等；对全市170家二级以上公立医疗机构和各区卫生健康行政部门及信息中心开展信息化和网络信息安全培训；开展《北京市电子病历和电子医学影像》共享调研规范研究。 |  |  |  | 2020年对全市卫生健康系统信息化基础数据进行摸底调查，内容包括主要信息系统、数据项情况；软件、硬件、中间件等采购和使用情况等；对全市170家二级以上公立医疗机构和各区卫生健康行政部门及信息中心开展信息化和网络信息安全培训；开展《北京市电子病历和电子医学影像》共享调研规范研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 相关课题研究按照购买服务的合同要求完成规定研究任务，预计完成4个课题研究，获得相关研究产出。 | 北京市电子医学影像共享数据管理规范研究等3个课题按照签署的政府购买服务合同要求，完成了研究任务。 |  | 10 | 7.5 | 根据2020年9月27日的市政府专题会议决议（见市政府会议纪要第247号），本市医疗信息共享工作由市医保局牵头，以医保局的医疗保障信息平台建设为基础，推进电子病历、电子影像信息共享，电子病历数据共享工作牵头部门变成医保局，所以我委没有如期执行电子病历共享数据管理规范研究。
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理，课题结题率 | 相关课题研究内容结构合理，课题结题率100% | 3个课题均通过了课题结题验收，课题结题率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 项目预计2020年底前完成 | 2020年底前完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 63.1754万元 | 39.4654万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效保证了社会和谐稳定的发展 | 有效保证了社会和谐稳定的发展 | 有效保证了社会和谐稳定的发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高监督管理水平 | 提高对全市卫生健康行业信息化和网络信息安全工作的管理水平。 | 1.课题研究成果对规范网络信息安全管理、电子病历、电子影像互联互通工作提供了支撑；2.统计调查制度的制定规范了统计调查活动，是我委2020-2022年开展统计调查活动的合法依据 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构对我委信息统计相关工作满意 | 相关部门机构对我委信息统计相关工作满意 | 1.2020年我委无重大网络安全事故；2.我委申报的统计调查制度符合统计有关规章制度要求，得到了市统计局批复。 |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 91.747
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。