## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 药品与医疗器械管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 药械处
项目负责人 |  |  | 刘清华 |  |  | 联系电话 | 83970716
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125 | 125 | 119.98 | 10 | 95.98% | 9.6
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 125 | 125 | 119.98 | — | 95.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导医务人员合理用药，加强特殊药品管理与合理使用，进一步规范医疗机构及其医务人员的用药行为，监督管理医疗机构内部药事工作。落实完善基本药物制度进行基本药物临床应用指南和处方集培训。对医疗机构大型医用设备使用开展监督检查，根据大型医用设备配置管理办法和标准对医疗机构上报的大型医用设备进行审批。完善基本药物和医疗机构药械的集中采购工作。 |  |  |  | 2020年我处经费共计125万元，完成119.98万元，完成率95.98%。2020年在药品和器械方面开展管理工作，完成了举办医院药学质量控制与改进培训班、印刷药品和医疗器械2019-2020年文件汇编、大型医用设备配置审批以及二、三级医院处方点评等十个医疗机构药事管理及合理用药监测项目等工作。实现了药品器械逐步合理使用目标，达到了医疗服务质量持续提高的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 开展合理用药培训1次 | 完成了举办医院药学质量控制与改进培训班1次 |  | 10 | 10
|  |  | 开展药事监测项目 | 十个药事监测项目 | 完成了二、三级医院处方点评等十个医疗机构药事管理及合理用药监测项目 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 提高医疗机构药械管理水平 | 持续改进医疗机构药械管理工作，实现了药品器械逐步合理使用 | 持续改进医疗机构药械管理工作，实现了药品器械逐步合理使用 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目2020年底前完成 | 项目2020年底前完成 | 项目2020年底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 125万元 | 119.98万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效提高医疗机构药事服务质量 | 有效提高医疗机构药事服务质量 | 有效提高医疗机构药事服务质量 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持续改进医疗机构药械管理工作 | 持续改进医疗机构药械管理工作 | 持续改进医疗机构药械管理工作 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。