## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 外省市医疗队费用([核酸检测医疗队）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 医政医管处 | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会医政医管处
项目负责人 |  |  | 张涛、杨培蔚、杨勇 |  |  | 联系电话 | 83970591
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 288.5万 | 288.5万 | 288.5万 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 288.5万 | 288.5万 | 288.5万 | — | / | —
|  |  | 上年结转资金 | / | / | / | — | / | /
|  |  | 其他资金 | / | / | / | — | / | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国务院联防联控机制统筹安排，2020年6月20日至7月15日期间，国家卫生健康委从12省市抽调416名医务人员组成20支核酸检测医疗队，来京定点支援央属、市属、区属共20家医院提升核酸检测能力，开展“应检尽检”“愿检尽检”工作。其中市属、区属医院相关费用由市财政、区财政直接拨付。10家央属医院申请市财政补助。 |  |  |  | 外省市核酸检测医疗队在京工作期间，安排在支援医院附近酒店食宿，目前已在规定时间内圆满完成任务，顺利返回原单位。其中市属、区属医院垫付费用由市财政、区财政直接拨付。10家央属医院申请由市财政给予补助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支援医院 | 10家 | 10家 |  | 15 | 15 | /
|  | 质量指标 | 核酸检测不良事件报告率 | ≦0% | ≦0% |  | 15 | 15 | /
|  | 时效指标 | 支援时间 | 30天内 | 30天内 |  | 10 | 10 | /
|  | 成本指标 | 人均日费用 | 570元内 | 570元内 |  | 5 | 5 | /
|  |  | 项目预算控制数 | 288.5万 | 288.5万 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | / | / | / |  | 0 | 0 | /
|  | 社会效益 指标 | 通过开展支援任务，保障新冠肺炎 疫情防控有序进行，降低患病风险 | 通过开展支援任务，保障新冠肺炎 疫情防控有序进行，降低患病风险 | 通过开展支援任务，保障新冠肺炎疫情防控有序进行，降低患病风险 |  | 30 | 28 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | [6 empty] | /
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受援医院 不良反馈 | 0 | 0 |  | 10 | 8 | 未设置可量化指标，未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。