## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 儿童疾病与保健管理（代报妇幼健康处项目）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 孔元原 |  |  | 联系电话 | 52275314
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1690.4246 | 1591.3327 | 1591.3327 | 10 | 94.14% | 9.4
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1690.4246 | 1591.3327 | 1591.3327 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上，可疑病人追访率85%以上，确诊病人治疗率95%以上。确诊患者对临床随访的满意度达80%。 |  |  |  | 全市新生儿疾病筛查覆盖率100%,可疑病人追访率94.89%,确诊病人治疗率100%.确诊患者对临床随访的满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 4期 | 12期，1951人次 |  | 3 | 3
|  |  | 完成可疑病人的通知及确诊病人的诊疗工作 | 预计3000人次 | 2519 |  | 4 | 3.36 | 依据出生活产数变化
|  |  | 预计21万活产新生儿标本的CH、PKU的采血、递送及检测工作 | 161508 | 161508 |  | 4 | 4
|  |  | 新筛信息系统、短信通知 | 预计21万人次 | 21万人次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成北京市CH和PKU的筛查工作 | 完成 | 总筛查率100% |  | 3 | 3
|  |  | 确诊患儿治疗率 | 达95%以上 | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 可疑病人追访率 | 达85%以上 | 94.89% |  | 3 | 3
|  |  | PKU、CH筛查率 | 达98%以上 | 总筛查率100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施进度执行，2月底前完成 | 2月底前 | 2月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1690.42万元 | 1690.42万元 |  | 14 | 14
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 使儿童家长感受到了政府对儿童的重视，真正体现了“儿童优先”的公平原则，充分体现了党和政府对儿童健康发展需求的洞察和决策的高瞻远瞩，提升了政府形象，是一项影响深远的利国惠民工程。 | 使儿童家长感受到了政府对儿童的重视，真正体现了“儿童优先”的公平原则，充分体现了党和政府对儿童健康发展需求的洞察和决策的高瞻远瞩，提升了政府形象，是一项影响深远的利国惠民工程。 | 使儿童家长感受到了政府对儿童的重视，真正体现了“儿童优先”的公平原则，充分体现了党和政府对儿童健康发展需求的洞察和决策的高瞻远瞩，提升了政府形象，是一项影响深远的利国惠民工程。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 避免残疾，提高人口素质 | 避免残疾，提高人口素质 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患儿家长满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.76
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。