## 附1-1 项目申报表
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 传染病防治项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 王全意、吴疆、佟颖、李刚 |  | 联系电话 |  | 7109
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5305.337 | 5305.137 | 4654.9357 | 10 | 87.74% | 8.7744
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 5305.337 | 5305.137 | 4654.9357 | — | 87.74% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是逐步完善北京市传染病地方病监测体系，及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，强化全市卫生防病工作，预防控制本市发生重大传染病的流行，有效控制地方病的发生。二是常规疫苗和流感、肺炎疫苗接种工作，对疫苗可预防传染病疫情以及疑似预防接种异常反应及时进行调查处置，保持北京市适龄儿童、特殊人群第一类疫苗接种率不降低，各类疫苗可预防传染病发病率无明显升高，传染病突发暴发疫情能及时得到有效控制。三是在适龄儿童中开展第一类疫苗接种，减少疫苗相关传染病的发病率；开展常规免疫的查漏补种工作，减少儿童免疫空白。四是通过连续动态的监测调查掌握北京市不同环境类型病媒生物密度消长、时空分布、抗药性水平、区系与本底分布情况及控制情况。五是通过医疗、保健和托幼机构消毒效果监测及疫源地消毒，掌握全市医疗、保健和托幼机构消毒质量，降低医疗保健机构医院感染风险，减少托幼机构发病率，控制传染病的爆发流行。六是测算政府关注的我市甲乙类传染病发病率、前十位死亡原因、期望寿命等年度健康评价指标，掌握全年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律。七是探讨新的人群健康指标的测算与统计方法。 |  |  |  | 完成政府关注的我市甲乙类传染病发病率、前十位死亡原因、期望寿命等年度健康评价指标，完成2020年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律年度报告分析。医院消毒及托幼机构消毒检查和监测工作已经全部，对以新冠为主的各起传染病疫情完成疫源地消毒。全部完成全市蚊蝇鼠蟑等病媒生物危害与密度监测全部工作。完成常规疫苗和流感、肺炎疫苗接种工作，对疫苗可预防传染病疫情以及疑似预防接种异常反应全部完成及时调查处置，北京市适龄儿童、特殊人群第一类疫苗接种率没有降低，传染病突发暴发疫情能及时得到有效控制。按期完成第一类疫苗接种，并开展常规免疫的查漏补种工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 流感疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 流感病原学监测实验室检测标本数 | 300件 | 18800件 |  | 0.4 | 0.28 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 流感监测报告 | 52份 | 52份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 其他寄生虫病监测 | 16区 | 19肝吸虫病例 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 疟疾监测 | 16区 | 16区 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 手足口病病原学监测数 | 960件 | 963件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 16个区专业技术人员霍乱相关培训人次数 | 70人次 | 110人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 霍乱等肠道传染病病原学监测数 | 3000件 | 5396件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 16个区专业技术人员手足口等相关培训人次数 | 80人次 | 110人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 霍乱等肠道传染病监测报告 | 20份 | 55份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 历史病区儿童氟斑牙监测 | 监测不少于18所学校 | 监测78所学校 |  | 0.4 | 0.32 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 学生家庭食用盐碘含量监测 | 3200 | 3413 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 人群尿碘水平监测 | 12800人 | 12849人 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 猩红热相关疾病监测数 | 20000例 | 61910例 |  | 0.4 | 0.36 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 猩红热相关病原学监测 | 1500件 | 1505件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 按5%的比例复核本省网络实验室监测菌株的分子分型结果 | 40株 | 完成40株分子分型 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 按5%的比例复核本省网络实验室的监测菌株耐药谱分析结果 | 40株 | 完成40株耐药谱分析 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 按20%的比例复核鉴定地市级、区县级疾控中心和哨点医院上送菌株、以及全部高致病性、新发、罕见病原菌株 | 160株 | 复核菌株为沙门菌、致病性大肠杆菌、副溶血性弧菌，共约600株，已完成任务。 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 收集北京市致病菌识别网监测菌株 | 800株 | 收集到800株菌株，包括沙门菌、致病性大肠杆菌、副溶血性弧菌等。 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 新发传染病风险监测报告 | 4份 | 4份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 区县专业技术人员培训人次数 | 64人次 | 64人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 手足口病监测信息 | 20份 | 39份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 水痘-带状疱疹相关疾病监测 | 6000例 | 8451例 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 北京乙肝表面抗原阳性人群队列建立和复核 | 完成1800例阳性队列人群 | 1929例 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 甲戊肝病例核查 | 完成至少50例 | 136（其中甲肝31例，戊肝105例） |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 免费流感疫苗接种量 | 不少于110万剂 | 173万剂 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 疫苗可预防传染病管理 | 5000人次 | 1622人次 |  | 0.4 | 0.12976 | 未完成预期指标
|  |  | 免费肺炎球菌疫苗接种量 | 150000 | 71053 |  | 0.4 | 0.18947 | 由于肺炎球菌疫苗供应充足，接种服务全年开展,因此偏差原因可能主要是老年人接种意愿不足；由于肺炎球菌疫苗目前仍不能和新冠疫苗同时接种，同期开展的老年人新冠疫苗接种工作进一步影响了老年人对肺炎球菌疫苗的接种及时性。因此提升接种意愿是实现预算绩效目标的关键措施。另外，临床医生推荐疫苗是老年人接种意愿的影响因素之一，但是调查发现社区卫生服务机构的全科医生在接诊患者时较少给出接种疫苗的建议。因此，2022年市卫生健康委和市疾控中心将继续开展深入调查，并加强接种宣传，进一步提升老年人接种意愿，以便实现绩效目标。
|  |  | MOPA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平；ELISA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平 | 检测不少于100份血清样本 | 460 |  | 0.4 | 0.32 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 重要病媒生物抗药性监测 | 每年对2种害虫（从蚊幼虫、蚊成虫、家蝇、蟑螂中选择2种，其余的下一年度监测）、3种药剂进行抗药性监测 | 各类抗性监测共完成12项，达到预定数量要求 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 重要病媒生物危害监测 | 每年开展成蚊监测12次，诱蚊监测6次，蝇类监测7次，鼠类监测6次，蟑螂监测12次 | 各类抗性监测共完成37次，达到预定数量要求 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 居民家庭蟑螂等危害监测 | 每月对850户居民家庭进行监测，全年12次 | 0 |  | 0.4 | 0 | 疫情原因
|  |  | 服务器操作系统授权安装 | 60套 | 919 |  | 0.4 | 0.28 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 科研、设备、业务、会议、宣传等工作12种门类档案 | 12种（项目结算中体现） | 12种 |  | 0.4 | 0.4
|  | 质量指标 | 疟疾个案信息调查率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 培训资料归档合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 免疫及时接种率 | 90％ | 96.06% |  | 4 | 4
|  |  | MOPA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平；ELISA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平 | 检测的准确性≥95% | 准确性≥95% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 各项检测完成时间12月底前全部完成 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 5305.137万元 | 4654.9357万元 |  | 10.4 | 10.4
|  | 社会效益 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，有效保障实现对疫情的早期预警和控制，为肺炎球菌疫苗免疫持久性提供数据支持。 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制，为肺炎球菌疫苗免疫持久性提供数据支持。 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制，为肺炎球菌疫苗免疫持久性提供数据支持。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足,社会效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 相关部门机构满意度 | ＞85% | ＞85% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4536
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。