## 附1-1 项目申报表
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 慢性病防治和健康促进项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 于建平 |  |  | 联系电话 | 64407273
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1419.5002 | 1414.5001 | 1319.0058 | 10 | 93.25% | 9.3249
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1419.5002 | 1414.5001 | 1319.0058 | — | 93.25% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
总 体 目 标 | 科学、动态监测各主要慢性病和行为危险因素的变化趋势，营造更好的健康促进社会氛围，提高全人群的健康意识和健康行为的践行率，探索在职人群综合健康管理模式，为降低人群过早死亡率提供技术支撑，进一步提升慢病患者自我管理技能，提高疾病控制效果。预防控制我市学生常见病、传染病的发生发展，规范学校突发公共卫生事件应急处理以及食品卫生、饮用水等公共卫生领域内的安全，保护学生健康生活、学习和成长，保障首都社会稳定。加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，落实健康中国行等系列科普宣传任务。把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，更好的为市民传播正确的健康信息。开展疾控系统专业技术人才队伍建设、技能培训，提高专业实践和创新工作能力。 |  |  |  | 开展成人慢性病及其危险因素监测，监测各主要慢性病和行为危险因素的变化趋势，通过开展慢性病宣传及干预活动提高全人群的健康意识和健康行为的践行率，探索开展在职人群慢性病自我管理新模式，为降低人群过早死亡率提供技术支撑，进一步提升慢病患者自我管理技能，提高疾病控制效果。 在全市中小学校围绕近视、肥胖等学生常见病、传染病、伤害等学生重大健康问题继续开展预防控制工作，同时针对学校控烟、教学生活环境卫生、家庭环境与行为等影响学生健康的重要因素继续开展常规监测和干预工作，包括晨午检和因病缺课监测、学校传染病防治、行为危险因素监测、控烟能力建设、学生常见病防控、教学物质环境监测、学生营养与成年期慢病防治、学生伤害防控、中小学校健康食堂创建、健康促进学校和星级健康促进学校的创建、管理工作。 履行市健促办的组织协调职能，抓紧时间有序落实各项指令性工作，协助市卫健委健全健康促进工作网络、控烟工作网络、健康科普工作机制，推进村（居）委会公共卫生委员会建设、基层爱国卫生工作体系建设，加强健康北京工作网底，推动《健康北京行动（2020-2030年）》，围绕新冠疫情防控、首都市民卫生健康公约、健康北京行动、北京市控烟条例广泛开展社会宣传和动员，提升健康的社会氛围。 通过对重大公共卫生事件、常态信息监测结果、国际（国家）卫生宣传日、重大防病行为举措、重点科普知识、主要工作动态、优秀专家及团队等内容的宣传；坚持外宣内宣并重，外树形象，着重完善新闻宣传和舆情监测，进一步提高市民防病意识和能力，保护人民群众健康；同时正面引导舆论，让公众更加了解公共卫生，更加了解北京市疾控中心的工作职责，树立北京市疾控中心正面形象。进行风险监测，把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，为市民传播正确的健康信息。 提高了我市新冠肺炎应对能力，保障北京市的公共卫生安全；分享北京抗疫经验，协助其他国家/地区应对新冠肺炎威胁，提高全球健康安全。 按计划完成论文发、专利维护、绩效管理、对口支援等各项工作。 完成专业技术人员针对疫情风险评估、个人防护、标本采集、消毒等内容培训；累计撰写34份我国本土新冠肺炎疫情预测报告和203份全球新冠肺炎疫情预测报告；就新冠疫情防控多次进行专家研讨。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传、活动开展的次数 | “531世界无烟日”现场活动1次 | “531世界无烟日”现场活动1次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | ．宣传、活动开展次数 | 健康北京相关内容现场宣传活动1次 | 健康北京相关内容现场宣传活动1次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量1 | 控烟宣传用品1300件. | 制作控烟宣传品1333件。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 控烟折页． | 20000张控烟相关内容折页 | 制作2万张控烟宣传折页。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康北京电子宣传海报 | 3张健康北京相关内容电子宣传海报 | 3张健康北京宣传海报 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康北京宣传片． | 2部健康北京相关内容宣传片 | 7部健康北京宣传视频、1部冬奥组委志愿者部控烟课程培训视频、“健康北京厨师教你做菜抖音推广 |  | 0.3 | 0.27 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 《北京市2009～2018年人群卫生与健康状况报告》． | 2000册 | 编纂并印制《北京市2020年度人群卫生与健康状况报告》2000册。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康北京行动工作培训． | 2次健康北京行动工作培训 | 9月28日-29日，健促办协助健康北京行动推进委办公室完成对各委办局、全市疾控系统关于健康北京行动监测评估培训。13个健康北京行动推进委成员单位工作负责人，以及市卫健委相关处室、市疾控中心、市社管中心、市卫健委信息中心、16区疾控中心相关负责同志百余人参加了培训会。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 互联网烟草广告、促销状况监测 | 互联网烟草广告、促销状况监测12个月 | 互联网烟草广告、促销状况监测12个月 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康北京科普头条号． | 健康北京科普头条号1个 | 健康北京科普头条号1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康科普活动评估． | 1次健康科普活动评估. | 评估报告一份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 控烟情况暗访调查． | 控烟情况暗访调查1次 | 控烟情况暗访调查1次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 会议培训的次数． | 不少于10期培训 | 12期 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 会议、培训的参加人数． | 不少于1200人/次 | 1925人次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 健康促进幼儿园创建数量． | 健康促进幼儿园创建数量达到48家 | 49家 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 戒烟服务人数． | 戒烟服务人数达到100人 | 100人 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 形成烟草控制及健康促进行动工作建议 | 1个形成烟草控制及健康促进行动的工作建议 | 1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 新媒体健康素养自学专栏 | 1个新媒体健康素养自学专栏. | 1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 成人烟草调查工作报告（初稿） | 1份成人烟草调查工作报告（初稿） | 1份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 成人烟草调查的调查户数 | 成人烟草调查的调查户数达到10000 | 12317户 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 报纸健康专版 | 3版报纸健康专版 | 3版 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 控烟示范单位创建数量． | 300家控烟示范单位 | 450家 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素的监测． | 1.培训至少60名区级监测工作人员。2.印制至少300本监测方案。 | 1.培训至少84名区级监测工作人员。2.印制至少840本监测方案。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测／ | 3.印制至少23040份调查问卷。问卷为线上4.购买至少15台身高坐高计和30台体重秤。 | 1.印制监测知情同意书24800份；2.印制糖尿病患者弹力带操手册20000份.3.购买16台身高坐高计，32台体重秤 |  | 0.3 | 0.3 | 问卷改成线上，把问卷的钱印制了手册。
|  |  | 糖尿病同伴支持管理 | 3.全市至少在40个糖尿病同伴支持小组中推广弹力带操。 | 全市在183个糖尿病同伴支持小组中推广弹力带操。 |  | 0.3 | 0.24 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 慢病患者自我管理 | 完成近400人的管理效果调查 | 406人 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 糖尿病同伴支持 | 1.每区督导新开展糖尿病同伴支持活动至少5组。 2.监测约19200人次糖尿病小组组员血糖（试纸会有损耗）。 | 1.每区督导新开展糖尿病同伴支持活动至少5组。2.监测1600人*12次/人=19200人次糖尿病小组组员血糖。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | “万步有约”健走激励赛 | 组织职业人群健走激励大奖赛启动活动1场，16区参与，约200人。 | 组织职业人群健走激励大奖赛启动活动1场，16区参与，约100人。 |  | 0.3 | 0.15 | 因为疫情原因，举办地要求参与活动人数上限100人。
|  |  | “万步有约”健走激励大赛 | 组织近8000名职业人群报名参加为期100天健走激励大赛。 | 组织近8478名职业人群报名参加为期100天健走激励大赛。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 老年人防跌倒 | 1.组织200个小组开展活动。 2.现场质控16次。 3.防跌倒互动游戏制作1个。 4.宣传活动一场。 | 1.组织200个小组开展活动。 2.现场质控16次。 3.防跌倒互动游戏制作1个。 4.宣传活动片1个。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 脑卒中高危人群随访干预 | 1.印刷2021年电话调查表31000份和工作手册180份。2.开展1次市级培训会 | 完成印刷并发放2021年调查表31000份和工作手册180份，完成1次市级培训会。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 慢病工作通讯 | 慢病工作通讯上下半年各一期，全年共两期 | 上下半年各一期，全年共两期。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 慢病患者自我管理／ | 1.全市新开展至少80组高血压自我管理小组。2、制作发放机关企事业单位干预工具960个。3.制作2集FLASH. | 1.全市新开展220组高血压自我管理小组。2.制作发放机关企事业单位干预工具960个。3.制作2集FLASH。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全民健康生活方式行动 | 2.举办培训1场，培训60人。3.动态管理10000名指导员。 | 1.培训1场，60人。2.动态管理10231名指导员。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全民健康生活方式行动1 | 1.开展健康生活方式日活动1场。 | 1.开展健康生活方式日活动1场。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 制作宣传片． | 制作相关内容宣传片1部 | 制作宣传活动片1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 系统宣传人员理论和技能培训 | 系统宣传人员理论和技能培训1次 | 0 |  | 0.3 | 0 | 原计划2021年11月进行北京疾控系统宣传人员理论和技能培训1次，因新冠疫情期间全市疾控系统工作繁忙，各区疾控中心主管宣传工作主任1名及业务骨干4名无法空出时间参会，以及疫情期间不能举办大型会议等原因，2021年北京市宣传工作理论和技能培训班改为线上学习相关宣传内容，故培训费支出完成0%。
|  |  | 发布微博微信和网站专栏信息 | 发布微博微信和网站专栏信息2000条 | 2000条 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 发布新闻通稿2 | 发布新闻通稿20篇 | 20篇 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 组织召开新闻通报会 | 组织召开新闻通报会3-4次 | 3-4次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 年度汇总文字、视频资料 | 年度汇总文字、视频资料1部 | 1部 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 每日舆情发布 | 每日舆情发布200条 | 200条 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 业务培训人次数1 | *对口支援、地方标准制定等共150人次 | 对口支援110，地方标准100人，一共210人， |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 专家研讨会人次数1 | *60人次专家研讨会 | *60人次专家研讨会 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疾控机构能力评估标准修订 | *疾控机构能力评估标准修订1套 | 防控能力评估1套 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 业务培训次数2 | *对口支援1次，卫生地方标准制定2次 | 卫生标准培训2次合并成1次举办，协助丰台完成对口支援培训1次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 技能培训3 | *≥100人/次 | 121人次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 论文发表篇数0 | *≥100篇 | 164篇 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 专利申请及维护0 | *≥5项 | 10项 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 会议、培训的参加人数．＊0 | *700人次 | 700余人次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | *6种宣传品 | 6种 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 宣传片数量3 | *2个宣传片 | 2个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 开展监测次数0 | *开展监测3次 | 3次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 宣传、活动开展次数1 | *1次活动 | 1次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 督导工作覆盖区 | *16区督导工作 | 16区 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | ．常见病等工作报告 | *3份常见病等工作报告 | 3份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培养人才数量 | 2名博士后 | 2名博士后 |  | 0.3 | 0.3
|  | 质量指标 | 宣传品质量．合格率100% | 合格率100% | 合格率100% |  | 5 | 5
|  |  | 各项考核合格率 | 合格率100% | 合格率100% |  | 5 | 5
|  | 进度指标 | 各项指标完成时间 | 12月底全部完成 | 12月底全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | 1419.5001万元 | 1319.005843万元 |  | 12.9 | 12.9
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步健全健康促进工作体系、科普工作网络、控烟工作规范，为政府出台科学决策提供数据支持和参考依据。控制慢性非传染性疾病发病率，减轻经济负担 | 进一步健全健康促进工作体系、科普工作网络、控烟工作规范，为政府出台科学决策提供数据支持和参考依据。 |  | 15 | 14.9 | 效益指标量化不足
|  |  | 可持续影响． | 不断接受新知识，持续提升中心专业服务的能力，更好的推动人才队伍和公共卫生保障能力的提高. | 不断接受新知识，持续提升中心专业服务的能力，更好的推动人才队伍和公共卫生保障能力的提高. |  | 15 | 14.9 | 效益指标量化不足
|  | 服务对象满意度调查指标 | 机构满意度＊ | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5849
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。