## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 教学保障设备提升改造与运行维护
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 马成毅 |  |  | 联系电话 | 62464834
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 489.5742 | 489.5742 | 480.9112 | 10 | 98.23% | 9.8231
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 489.5742 | 489.5742 | 480.9112 | — | 98.23% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目中各子项全部相关内容的实施，确保预算执行率不低于95%，确保项目实施后，能够切实有效地改善教学保障设备配套水平，提高音视频设备质量和运维保障水平，切实提升参训学员的使用体验。 |  |  |  | 该项目于2021年年底前实施完成并投入运行使用，实施过程中资金使用规范合理，预算执行率实际为98%，项目有效提升了我校教学保障相关设备的硬件水平、运维能力和参训学员的使用体验，达到了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 三级子项年度完成数量 | 9 | 9 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施总时长 | 不超过5个月 | 未超过5个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出控制数 | ≤489.574182万元 | 480.911182万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 教学保障设备租赁费用 | 月均不超过2万元 | 实际支出0元 |  | 20 | 18 | 经济效益资料归集不充分
|  | 社会效益 指标 | 月均服务参训学员人次 | 2938人次（按全年35250人次计） | 1528人次（按全年18333人次计） |  | 10 | 5.2 | 受疫情波动和本市疫情防控政策影响，部分培训本次临时取消，实际参训人数少于预期
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90%以上 | 使用人员满意度99.5% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0231
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。