## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 艾滋病及口腔防治项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾病预防控制处
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3165.03 | 3165.03 | 3153.76 | 10 | 99.64% | 9.9644
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3165.03 | 3165.03 | 3153.76 | — | 99.64% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展艾滋病防控工作，对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，开设美沙酮门诊，保障门诊正常运维，对高危人群进行干预，支持非政府组织开展防艾活动。为适龄儿童提供免费氟化泡沫和窝沟封闭防龋服务。 |  |  |  | 按工作方案如期开展艾滋病防控工作，对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，开设美沙酮门诊，保障门诊正常运维，对高危人群进行干预，支持非政府组织开展防艾活动。为适龄儿童提供免费氟化泡沫和窝沟封闭防龋服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传、活动开展次数 | 2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 支持非政府组织数量 | 2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 城6区均开设美沙酮门诊 | 1家 | 1.67家 |  | 5 | 5
|  |  | 购置安全套数量 | 100000只 | 12.6万只 |  | 5 | 5
|  |  | 氟化泡沫防龋服务人数 | 26万 | 45.6万 |  | 5 | 5
|  |  | 封闭易患龋恒磨牙 | 22万 | 23.8万 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | >85% | 97.6% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3165.03万元 | 3153.76万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 对公众的教育引导作用 | 普及艾滋病防治知识 | 普及艾滋病防治知识 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响效益指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 北京市艾滋病患者满意度 | 80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9644
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。