## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄事务管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 老龄健康处
项目负责人 |  |  | 毕宪国 |  |  | 联系电话 | 83970904
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 123.75 | 123.75 | 114.967 | 10 | 92.9% | 9.2903
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 123.75 | 123.75 | 114.967 | — | 92.9% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 办理北京市老龄工作委员会决定的事项；督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各区落实。 |  |  |  | 召开北京市 2021 年老龄办主任会暨老龄健康工作会；在北京市老年健康宣传周、阿尔茨海默病月、敬老月、重阳节，向社会传播养老健康科普公益宣传片累计6部，音视频科普500分钟，并以新媒体形态、智能端交互设计，开发上线北京健康养老服务智慧地图; 29 个社区评为国家级示范性老年友好型社区， 24 名社区评为市级示范性老年友好社区。依据每个公园展架数，分别制作尺寸不同的展板 10 块至 12 块在公园内展出；已接听心理热线 2200 余人次。城市广播副中心之声制作播出专题报道 5 篇，专家访谈 3 篇，拍摄制作专题片 2 篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 1次 | 召开了北京市 2021 年老龄办主任会暨老龄健康工作会 |  | 6 | 6
|  |  | 北京市积极应对人口老龄化国家战略及老龄政策宣传方案-相关报道数量 | ≥5篇 | 5篇 |  | 6 | 6
|  |  | 北京市积极应对人口老龄化国家战略及老龄政策宣传方案-专题片制作数量 | ≥2部 | 2部 |  | 6 | 6
|  |  | 创建国家级示范性老年友好型社区数量 | 29家 | 29家 |  | 6 | 6
|  |  | 北京市老年人运用智能技术困难问题调查报告 | 1份 | 1份 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 活动开展率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年11月底前完成 | 2021年11月底前完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 123.75万元 | 实际执行114.967万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 以线上形式发布北京老龄健康服务 智慧地图，提升老年人的健康福祉和生活质量 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
|  |  | 完成北京市老年人运用智能技术困难问题调查，并为解决老年人数字鸿沟问题提供策略建议 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为全市老年人提供心理健康宣传教育服务，切实提高老年人心理健康素养 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 9 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.2903
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。