## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 购买999院前医疗急救服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）
项目负责人 |  |  | 曹昱 |  |  | 联系电话 | 83970562
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10180.87 | 9037.8591 | 6261.7603 | 10 | 69.28% | 6.9284
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10180.87 | 9037.8591 | 6261.7603 | — | 69.28% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年1月1日至2021年12月31日全年抢救人次170000次。 |  |  |  | 2021年1月1日至2021年12月31日全年抢救人次136837
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 院前全年抢救人次 | 170000 | 136837 |  | 5 | 4.0246 | 过渡期站点调整，受疫情影响
|  |  | 出车趟数 | 180000 | 144887 |  | 5 | 4.0246 | 过渡期站点调整，受疫情影响
|  | 质量指标 | 呼叫满足率 | 95.28% | 97.72% |  | 10 | 10 | 强化车组做到有令必出，有令必行，尽最大可能满足百姓用车需求。
|  |  | 病例书写率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 加强业务能力培训和医疗文献管理
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年年底前 | 2021-12-31 |  | 10 | 10 | 需具体填写时间点
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9037.8591万元 | 6261.7603万元 |  | 5 | 5
|  |  | 平均出车单次成本（元） | 850 | 650 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 救治有效率 | 90% | 93.6% |  | 5 | 5 | 加强培训，提升医疗救治能力
|  |  | 平均反应时间 | 小于17分钟 | 15.63分钟 |  | 15 | 15 | 严抓出车速度，缩短急救反应时间
|  |  | 90分钟完成率 | 98% | 86.6% |  | 5 | 4.4184 | 医疗机构接诊床位不足，存在占用担架现象；服务急救半径距离较大。
|  |  | 2分钟出车率 | 95% | 94.4% |  | 5 | 4.9684 | 个别急救站离救护车距离远；个别出现后夜出车慢现象
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象回访满意率 | 90% | 98.85% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3644
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。