## 康复护理院体系建设
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 康复护理院体系建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会医政医管处
项目负责人 |  |  | 张斌、杨琴 |  |  | 联系电话 | 83970603
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 174 | 174 | 20.5452 | 10 | 11.81% | 1.1808
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 174 | 174 | 20.5452 | — | 11.81% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 市卫生计生委联合市财政局等9部门联合印发《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》（京卫老年妇幼﹝2016﹞20号），根据“加强康复人才队伍培养”的有关内容，我们制定印发了《关于加强康复治疗师培养和管理工作的通知》（京卫老年妇幼﹝2016﹞14号），要求从事康复治疗工作的医疗卫生专业技术人员须通过市卫生计生委组织的康复治疗师转岗培训，或参加市卫生计生委组织的一次性考核，经理论和实践操作考核合格的，由市卫生计生委颁发《康复治疗师岗位培训合格证》放可执业。 |  |  |  | 完成第二、三批康复转型机构验收工作；完成第四批转型机构督导工作，开展康复护理人员培训，对康复机构及转型机构建设、人才培养等工作进行培训指导。因疫情影响，结合已有工作基础，经请示同意。2021年暂停康复治疗师转岗培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社区康复适宜技术推广 | 开展一次培训 | 1次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 第二、三批康复转型机构验收合格率 | 100% | 89% |  | 10 | 8.9 | 合格率有待进一步提高
|  | 时效指标 | 按时完成转型机构验收 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 174万元 | 20.5452万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 经过培训后，人员技术水平显著提升 | 显著提升 | 显著提升 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响效益指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 转型机构满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.0808
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。