## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 离退休干部活动
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委离退休干部服务中心
项目负责人 |  |  | 彭英姿 |  |  | 联系电话 | 83970581
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.7026 | 56.7026 | 54.8706 | 10 | 96.77% | 9.7
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 56.7026 | 56.7026 | 54.8706 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是举办委机关退休干部兴趣班，主要有书法、绘画、摄影、手工制作、合唱、舞蹈等；二是委系统离退休干部征文集印刷；三是举办委系统离退休干部书画、摄影作品展；四是微信公众号维护；五是组织委机关退休干部春秋季参观活动；六是走访慰问离退休干部。 |  |  |  | 已完成一是举办委机关退休干部兴趣班，主要有书法、绘画、摄影、手工制作、合唱、舞蹈等；二是委系统离退休干部征文集印刷；三是举办委系统离退休干部书画、摄影作品展；四是微信公众号维护；五是组织委机关退休干部春秋季参观活动；六是走访慰问离退休干部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 书画摄影作品集数 | 200（册/页） | 600册 |  | 2 | 1.8 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 微信公众号维护 | 32次 | 33次 |  | 2 | 2
|  |  | 兴趣班 | 86次 | 86次 |  | 2 | 2
|  |  | 作品展览 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 春季参观活动 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 秋季参观活动 | 1次 | 0次 |  | 1 | 0 | 疫情影响未开展
|  |  | 慰问 | 670余人次 | 690余人次 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 书画摄影作品集 | 高品质 | 高品质 |  | 2 | 2
|  |  | 微信公众号维护（信息推送） | 展示老同志良好精神风貌 | 展示老同志良好精神风貌 |  | 2 | 2
|  |  | 兴趣班 | 寓教于乐、丰富生活 | 寓教于乐、丰富生活 |  | 2 | 2
|  |  | 作品展览 | 激励老同志创作热情 | 激励老同志创作热情 |  | 2 | 2
|  |  | 春季参观活动 | 丰富老同志晚年生活 | 丰富老同志晚年生活 |  | 1 | 1
|  |  | 秋季参观活动 | 丰富老同志晚年生活 | 丰富老同志晚年生活 |  | 1 | 0 | 疫情影响未开展
|  |  | 慰问 | 体现党的关心 | 体现党的关心 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 书画摄影作品集 | 11月30日前完成 | 11月30日前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 微信公众号维护（信息推送） | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 兴趣班 | 11月30日前完成 | 11月30日前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 作品展览 | 10月31日前完成 | 10月31日前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 春季参观活动 | 5月31日前完成 | 5月31日前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 秋季参观活动 | 10月31日前完成 | 未实施 |  | 1 | 0 | 疫情影响未开展
|  |  | 慰问 | 贯穿全年执行 | 贯穿全年执行 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 56.70259万元 | 54.87059万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 | 离退休干部生活有声有色、丰富多彩 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85%以上 | 90%以上 |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。