绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 人脑关键功能区精细定位图谱的构建及其临床应用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所 |  |  |
| 项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 2200.000000 |  | 年度资金总额: | 715.896000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 2200.000000 |  | 其中:财政拨款 | 715.896000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2017年-2019年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | (1) 建立脑与神经多模态成像的数据采集和处理标准，充实、完善已有多模态影像数据库，扩充规模至2000例； (2) 通过大样本的临床研究系统评价应用多模态神经影像技术进行关键脑功能网络识别的准确性和有效性； (3) 初步构建视觉、听觉、语言、运动脑功能网络图谱；应用分子影像技术探讨下丘脑病变神经功能环路损伤及重建的规律； (4) 系统评价多模态成像在功能区脑肿瘤临床诊疗中的作用：通过脑肿瘤分子病理特征与综合影像学对比分析，建立基于多模态影像学的术前脑肿瘤生物学行为识别体系。 |  |  |  | 1)建立多模态神经影像数据采集和处理标准，充实、完善已有多模态神经影像数据库； 2)通过临床研究系统评价多模态神经影像技术识别脑运动和语言功能网络的准确性和有效性；制定CRF表，开始病例入组, 临床试验完成200例脑功能区病变和100例正常人群对照的入组，建立12例动物模型脑功能区损伤模型； 3)发表SCI论文4-8篇。申请专利2项； 4)建立多模态影像融合软件系统。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 脑部疾病患者多模态神经影像检查 | 400例 | 数量指标 | 脑部疾病患者多模态神经影像检查 | 200例 |
|  |  |  | 正常对照多模态神经影像检查 | 200例 |  | 正常对照多模态神经影像检查 | 100例 |
|  |  |  | 脑肿瘤分子病理研究 | 200例 |  | 脑肿瘤分子病理研究 | 100例 |
|  |  |  | 动物模型脑功能区损伤模型研究 | 50例 |  | 动物模型脑功能区损伤模型研究 | 12例 |
|  |  | 质量指标 | 课题完成质量 | 合格 | 质量指标 | 课题年度质量 | 合格 |
|  |  | 进度指标 | 建立并完善脑多模态影像成像模型 | 3年内 | 进度指标 | 建立脑多模态影像成像模型 | 1年内 |
|  |  |  | 构建脑功能区损伤后功能重建网络 | 3年内 |  | 脑运动区损伤后功能重建网络 | 1年内 |
|  |  |  | 系统评价多模态成像在功能区脑肿瘤临床诊疗中的作用 | 3年内 |  | 建立基于多模态影像学的术前脑肿瘤生物学行为识别体系 | 1年内 |
|  |  |  | 建立和完善多模态影像融合软件系统。 | 3年内 |  | 建立多模态影像融合软件系统 | 1年内 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 2200.000000 | 成本指标 | 本年度预算 | 715.896000 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | SCI论文 | 6-10篇 | 效益指标 | SCI论文 | 4-8篇 |
|  |  |  | 专利 | 6项 |  | 专利 | 2项 |
|  |  |  | 培训会议 | 3次 |  | 脑科学技术讨论会与影像技术培训会 | 2次 |
|  |  |  | 培训学员 | 300人次 |  | 培训学员 | 100人 |
|  |  |  | 人才培养 | 博士8人 |  | 人才培养 | 博士3-5人 |
|  |  |  | 人才培养 | 硕士5人 |  | 人才培养 | 硕士1-3人 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |