绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 基于整合组学的脑肿瘤分子亚型识别体系的建立及其临床应用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所 |  |  |
| 项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 1275.000000 |  | 年度资金总额: | 265.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 1275.000000 |  | 其中:财政拨款 | 265.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2016年-2018年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 目标1：通过本项目的实施，有效整合现有资源，推动我国脑垂体腺瘤转化医学研究体系建设。 目标2：建立科学、规范、系统的分子病理诊断指导的规范化诊疗体系，降低致死、致残率，提高患者生存和生活质量 目标3：形成多学科交叉、跨行业协作的脑肿瘤转化医学研究团队，将研究成果在京津冀地区乃至全国范围内推广，提高脑垂体腺瘤和脊索瘤的整体诊疗水平 |  |  |  | 标1：进一步扩充和完善和规范化脑肿瘤与相关生物样本库 目标2：根据脑肿瘤分子分型的多层次分子变化数学模型的内容，分别应用qT-PCR、原位杂交、焦磷酸测序、免疫组化和蛋白质质谱分析等多种检测手段，检测肿瘤标本DNA、RNA和蛋白质表达变化 目标3：脑肿瘤相关分子分型研究成果的产业化：研制3-5种分子诊断试剂盒，脑肿瘤分子亚型识别相关试剂盒等成果申请发明专利5项以上 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全基因组测序 | 200例 | 数量指标 | 全基因组测序 | 100例 |
|  |  |  | 全外显子组测序 | 100例 |  | 全外显子组测序 | 100例 |
|  |  |  | 代谢组学 | 100例 |  |  |  |
|  |  |  | 转录组测序和芯片 | 200例 |  |  |  |
|  |  |  | 蛋白质谱 | 100例 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得奖励 | 1项 | 质量指标 | 课题年度质量 | 合格 |
|  |  |  | 课题完成质量 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 数据库的补充完善 | 2年内 | 进度指标 | 全基因组与转录组测序数据的进一步补充完善 | 6个月内 |
|  |  |  | 发现并初步验证生物标志物 | 2年内 |  | 进一步完善多维组学数据的高效分析策略 | 6个月内 |
|  |  |  | 发现并初步验证生物标志物 | 2年内 |  | 早期发现的生物标志物实验室验证 | 6个月内 |
|  |  |  | 生物标志物的临床验证 | 2.5年内 |  |  |  |
|  |  |  | 更新指南 | 3年内 |  |  |  |
|  |  |  | 发表研究成果 | 2.5年内 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 1275万元 | 成本指标 | 本年度预算 | 265万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | SCI论文 | 10-20篇 | 效益指标 | SCI论文 | 3-5篇 |
|  |  |  | 专利 | 5项 |  | 申请专利 | 1-2项 |
|  |  |  | 培训会议 | 1届 |  | 人才培养 | 博士3人 |
|  |  |  | 培训学员 | 200人次 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 | 博士10人 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 1部 |  |  |  |
|  |  |  | 标志物 | 3个 |  |  |  |
|  |  |  | 指南 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥75% |