| 项目支出绩效目标申报表 (2018年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 出生缺陷精准医学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市儿科研究所 |  |  |  |
| 项目属性 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 |  |  |  |  | 2018.01-2020.12 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 1075万元 |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 813.58335 |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1075万元 |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 813.58335 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2018.01—2019.06） |  |  |  |  |  | 年度目标（2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题一：（1）建立基于临床表型组的遗传病候选基因谱，制定三个层级的新生儿先天疾病筛查谱；（2）利用高通量测序平台，建立覆盖我国大面积的新生儿筛查网络和技术体系；（3）开发基因组和医疗数据信息模型，建立医疗与基因组相融合的遗传信息数据库。课题二：（1）靶向捕获测序已知可能导致溶酶体相关细胞器疾病的致病基因，确定突变致病性；（2）利用突变体小鼠，鉴定不同突变体相关LRO超微病理特征和完成动物表型分析；（3）研究相关突变基因在这几种LRO中的具体功能，阐明其缺陷所导致的溶酶体相关细胞器疾病的确切发病机制。课题三：（1）收集中国aHUS患儿数据库，收集18岁以下aHUS患儿至少350例；（2）优化中国儿童aHUS遗传学诊断流程，明确分子流行病学特征，分析基因型与表型、治疗方案、预后等之间的关系；（3）为患儿家庭提供遗传咨询服务。课题四：（1）靶向捕获测序已知候选基因胃肠道先天发育异常患儿的突变谱；并分析临床表型与基因型关系（2）全外显子组测序，分析胃肠道先天发育异常患儿可能的新致病基因，完善其变异谱；并分析患儿临床表型与基因型之间的关系。 |  |  |  |  |  | 课题一：扩大新生儿筛查范围，纳入5000例符合标准的新生儿，进行单基因遗传病的鉴别诊断；分析新发致病基因的功能.课题二：继续进行溶酶体相关细胞器疾病的致病基因的检测。并利用突变体小鼠，鉴定不同突变体相关LRO（血小板致密颗粒和内皮细胞WPB）的超微病理特征和完成动物表型分析。文章撰写及投稿，拟发表1篇SCI文章。课题三：扩大样本量，收集18岁以下aHUS患儿300例，根据基因分型，制定不同的治疗方案，结合aHUS临床随访资料，对患儿的病情严重程度、肾活检病理损害程度以及治疗效果进行初步统计分析，明确基因分型在诊断和治疗方面的指导意义；根据基因分型对现行诊断标准和治疗方案进行补充和完善，制定不同类型aHUS精准诊断和治疗指南；发现aHUS新的致病基因1-2个，通过家系分析以及功能验证，明确多个新发现突变的致病性，取得原创性研究成果；完善aHUS患儿慢病管理平台，制定社区治疗和家庭护理规范，加强自身管理和疾病宣教。课题四：对于靶向捕获测序结果阴性或者发现的变异基因型不能充分解释患儿表型的病例，采用全外显子组测序对病变组织DNA中、外周血基因组DNA进行更大范围的罕见变异检测，寻找新的疾病相关基因；并进行必要的后续分析。撰写文章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增串联质谱仪 | 1套 |  |  | 数量指标 | 新增串联质谱仪 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭建测序前文库及模板制备系统 | 1套 |  |  |  | 搭建测序前文库及模板制备系统 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增正置荧光显微镜 | 1台 |  |  |  | 新增正置荧光显微镜 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增实时荧光定量PCR仪 | 1台 |  |  |  | 新增实时荧光定量PCR仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭建大数据分析平台 | 1套 |  |  |  | 搭建大数据分析平台 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增常规分子实验室小型仪器 | 15台 |  |  |  | 新增常规分子实验室小型仪器 |  |  | 15台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定新生儿筛查疾病谱 | 3套 |  |  |  | 制定新生儿筛查疾病谱 |  |  | 3套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭建新生儿筛查的技术流程 | 1套 |  |  |  | 搭建新生儿筛查的技术流程 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭建新生儿筛查的生物信息流程 | 1套 |  |  |  | 搭建新生儿筛查的生物信息流程 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题二、三、四靶向捕获panel设计 | 3套 |  |  |  | 课题二、三、四靶向捕获panel设计 |  |  | 3套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高通量测序检测配套试剂购置 | ≥1500套 |  |  |  | 高通量测序检测配套试剂购置 |  |  | ≥800套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 筛查新生儿数量 | 2500人次 |  |  |  | 筛查新生儿数量 |  |  | 1000人次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收集18岁以下aHUS患儿例数 | ≥350例 |  |  |  | 收集18岁以下aHUS患儿例数 |  |  | ≥200例 |  |  |  |  |
|  |  |  | aHUS患儿基因型与表型分析完成例数 | ≥350例 |  |  |  | aHUS患儿基因型与表型分析完成例数 |  |  | ≥200例 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非综合征型胃肠道异常患儿靶向测序 | 80例 |  |  |  | 非综合征型胃肠道异常患儿靶向测序 |  |  | ≥60例 |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办专家讲座、学术交流会议场次 | ＞5场次 |  |  |  | 举办专家讲座、学术交流会议场次 |  |  | ＞3场次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内、国际学术交流 | ＞20人次 |  |  |  | 参加国内、国际学术交流 |  |  | ＞15人次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 邀请国外专家讲学 | ≥5场 |  |  |  | 邀请国外专家讲学 |  |  | ≥3场次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成课题立项数量 | 市局级以上项目3项 |  |  |  | 完成课题立项数量 |  |  | 市局级以上项目2项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发表科研论文数量 | ≥8篇 |  |  |  | 发表科研论文数量 |  |  | ≥4篇 |  |  |  |  |
|  |  |  | 购置数据库数量 | 1套 |  |  |  | 购置数据库数量 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养各类研究生数量 | 3名 |  |  |  | 培养各类研究生数量 |  |  | 1名 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新增实验室仪器设备验收合格率 | 100% |  |  | 质量指标 | 新增实验室仪器设备验收合格率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到国际标准/技术参数 |  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到国际标准/技术参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新生儿筛查阳性诊断率 | ≥60% |  |  |  | 新生儿筛查阳性诊断率 |  |  | ≥60% |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题二、三、四靶向测序遗传学阳性诊断率 | 超过文献报道水平 |  |  |  | 课题二、三、四靶向测序遗传学阳性诊断率 |  |  | 超过文献报道水平 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学术会议、专家讲座的参与程度 | ≥80% |  |  |  | 学术会议、专家讲座的参与程度 |  |  | ≥80% |  |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表在SCI期刊的比例 | ≥70% |  |  |  | 论文发表在SCI期刊的比例 |  |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表在核心期刊发表比例 | 100% |  |  |  | 论文发表在核心期刊发表比例 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据库的验收通过率 | 100% |  |  |  | 数据库的验收通过率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究生毕业率 | 100% |  |  |  | 研究生毕业率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究生就业率 | 100% |  |  |  | 研究生就业率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各阶段完成进度 | 严格按照计划执行 |  |  | 进度指标 | 各阶段完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2017.8前 |  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2017.8前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 财政资金下达后1个月内 |  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 财政资金下达后1个月内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年年底前 |  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2018年年底前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增仪器设备验收时间 | 2018年年底前 |  |  |  | 新增仪器设备验收时间 |  |  | 2018年年底前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行实验样本的检测速度 | 完成2500例样本的新生儿筛查（2500人次的二代测序和质谱分析），完成350例aHUS患儿基因型与表型分析（包括350人次的二代测序和MLPA分析），完成80例非综合征型胃肠道异常患儿靶向测序（二代目标区域捕获测序和一代测序），完成200例样本的细胞超微结构分析（100份电镜样本制备和超威结构分析） |  |  |  | 进行实验样本的检测进度 |  |  | 完成1000例样本的新生儿筛查（1000人次的二代测序和质谱分析），完成200例aHUS患儿基因型与表型分析（包括200人次的二代测序和MLPA分析），完成60例非综合征型胃肠道异常患儿靶向测序（二代目标区域捕获测序和一代测序），完成100例样本的细胞超微结构分析（100份电镜样本制备和超威结构分析） |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1075万元 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 813.58335万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 购置设备的平均价格 | ≤100万元 |  |  |  | 购置设备的平均价格 |  |  | ≤100万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 | 2% |  |  |  | 政府采购节支率 |  |  | 2% |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 新生儿筛查能力和范围 | 有所提高 |  |  | 效益指标 | 新生儿筛查能力和范围 |  |  | 有所提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶酶体相关细胞器疾病精准诊疗流程 | 更加完善 |  |  |  | 溶酶体相关细胞器疾病精准诊疗流程 |  |  | 趋于完善 |  |  |  |  |
|  |  |  | aHUS精准诊疗流程 | 更加完善 |  |  |  | aHUS精准诊疗流程 |  |  | 趋于完善 |  |  |  |  |
|  |  |  | 胃肠道先天发育异常精准诊疗流程 | 更加完善 |  |  |  | 胃肠道先天发育异常精准诊疗流程 |  |  | 趋于完善 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶酶体相关细胞器疾病遗传学阳性诊断率 | 提高 |  |  |  | 溶酶体相关细胞器疾病遗传学阳性诊断率 |  |  | 提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | aHUS遗传学阳性诊断率 | 提高 |  |  |  | aHUS遗传学阳性诊断率 |  |  | 提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | 胃肠道先天发育异常遗传学阳性诊断率 | 提高 |  |  |  | 胃肠道先天发育异常遗传学阳性诊断率 |  |  | 提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学科在全国及世界的影响力 | 增强 |  |  |  | 学科在全国及世界的影响力 |  |  | 增强 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提高 |  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 |  |  | 有所提高 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | 90%以上 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益患儿家长满意度 |  |  | 90%以上 |  |  |  |  |