绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 控烟宣传管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市爱国卫生运动委员会办公室 |  |  |
| 项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 2400.000000 |  | 年度资金总额: | 783.200000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 2400.000000 |  | 其中:财政拨款 | 783.200000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 《北京市控制吸烟条例》的知晓率达到87%以上；烟草危害的知晓率达到98% 以上；成人吸烟率降至20%以下。 |  |  |  | 开展为期3个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊和12320服务热线完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中宣传 | 累计受众超过5000万人次 | 数量指标 | 戒烟门诊 | 完善7个戒烟门诊体系建设 |
|  |  |  | 戒烟门诊更加完善 | 简短戒烟人超500万人次以上 |  | 开展宣传活动 | 集中宣传2个月，开展法规实施效果评估，开展控烟志愿者活动 |
|  |  |  | 开展志愿者活动 | 志愿活动工时超过20万小时 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 条例知晓率 | 87%以上 | 质量指标 | 控烟条例知晓率 | 通过宣传教育，公众对《条例》的知晓率达到85%以上 |
|  |  |  | 烟草危害知晓率 | 98%以上 |  | 公共场所吸烟率 | 降低禁烟场所的吸烟行为，违法吸烟行为发生率降到6%以下 |
|  |  |  | 成人吸烟率 | 下降至20%以下 |  | 禁烟标志张贴率 | 禁烟标志张贴覆盖率85%以上 |
|  |  | 进度指标 | 2018年 | 加强宣传 | 进度指标 | 1-3月 | 制作工作计划，做好全年控烟的各项准备工作 |
|  |  |  | 2019-2020年 | 宣传及开展戒烟报务 |  | 4-8月 | 集中开展控烟宣传，世界无烟日主题宣传活动；志愿者活动及设计制作禁烟标识、控烟海报及宣传资料 |
|  |  |  |  |  |  | 8-11月 | 开展《条例》实施效果评估，完善戒烟服务体系 |
|  |  |  |  |  |  | 11-12月 | 组织开展相关的工作督导和控烟活动 |
|  |  | 成本指标 | 经费投入 | 财政拨款2400万元，其他资金30万元 | 成本指标 | 经费投入 | 财政拨款795.2万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 减少慢性病发生，维护良好国际形象 | 效益指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 控烟是预防慢性非传染性疾病的有效手段， |
|  |  |  |  |  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 减少吸烟人群吸烟行为，减少慢性病的发生，产生巨大的经济效益 |
|  |  |  |  |  |  | 对公众的教育引导作用 | 控烟工作是一项长期工作，其发展战略及可持续性十分明显 |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 | 减少烟草烟雾污染，减少室内空气污染，减少二手烟、三手烟污染 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度不断提高在85%以上 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高广大群众认知和满意度，吸烟率下降，市民支持率85%以上 |