绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 妇幼保健专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 734.400000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 734.400000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成新生儿疾病筛查，产前筛查，提高优生遗传实验的质量和效率；完成婴幼儿先天性心脏病筛查、发育性髋关节发育不良筛查、婴幼儿先天性甲状腺超声、婴幼儿腹部及儿童性早熟妇科及乳腺超声检查。完成出生婴儿后期随访的眼保健任务，以及基层转诊患儿的眼保健任务。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 设备采购任务完成率（数量等） | 9台 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 培训合格（优秀）率 | 合格率达100% |
|  |  |  |  |  |  | 设备质量 | 医疗设备具有国家颁发的注册证，并满足注册证上的产品标准。 |
|  |  |  |  |  |  | 验收合格率 | 合格率达100% |
|  |  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 设备到货、安装、调试、完成预试验后，当年完成上述指标 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 | 5月底 |
|  |  |  |  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 8月底前 |
|  |  |  |  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 11月底前 |
|  |  |  |  |  |  | 完成项目验收 | 12月底前 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 734.40万元以内 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提高妇幼保健和出生缺陷级预防水平，提高项目确诊及时性，提高北京市人口素质 | 得到提高 |
|  |  |  |  |  |  | 持续提升北京市妇幼保健水平，降低出生缺陷，减少产妇远期盆底功能障碍性疾病的发生，提高女性生活质量 | 得到提升 |
|  |  |  |  |  |  | 设备利用率和设备使用效益 | 得到提升 |
|  |  |  |  |  |  | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | 满足医疗人员提升需求 |
|  |  |  |  |  |  | 诊断、治疗、工作正常运转方面 | 得到保障 |
|  |  |  |  |  |  | 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 | 得到保障 |
|  |  |  |  |  |  | 推动社会行业发展方面 | 推动行业发展 |
|  |  |  |  |  |  | 设备在诊断、治疗中提供服务（作用），提升诊断、治疗质量方面 | 有效提升服务质量 |
|  |  |  |  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | 设备持续发挥的作用年限为≥6年 |
|  |  |  |  |  |  | 持续提升北京市妇幼保健水平，降低出生缺陷，减少产妇远期盆底功能障碍性疾病的发生，提高女性生活质量 | 得到提升 |
|  |  |  |  |  |  | 提高妇幼保健和出生缺陷级预防水平，提高项目确诊及时性，提高北京市人口素质 | 得到提高 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  |  |  |  |  | 使用人员满意度 | ≥90% |