绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 脑肿瘤代谢组学平台项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 95.000000 |  | 年度资金总额: | 95.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 95.000000 |  | 其中:财政拨款 | 95.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(201年-201年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 为了深入探讨脑肿瘤代谢调控机制，特别是糖酵解、三羧酸循环及核酸代谢，与肿瘤发病的机制关系，本项目拟购买气相-质谱联用设备可将脑肿瘤代谢物检测、蛋白组学分析和基因组学研究有机结合起来，为脑肿瘤代谢调控研究提供新的技术和方法，进而高度整合发现新型生物标志物并构建脑肿瘤的分子分类体系。 |  |  |  | 为了深入探讨脑肿瘤代谢调控机制，特别是糖酵解、三羧酸循环及核酸代谢，与肿瘤发病的机制关系，本项目拟购买气相-质谱联用设备可将脑肿瘤代谢物检测、蛋白组学分析和基因组学研究有机结合起来，为脑肿瘤代谢调控研究提供新的技术和方法，进而高度整合发现新型生物标志物并构建脑肿瘤的分子分类体系。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | 1台 | 数量指标 | 购置设备 | 1台 |
|  |  |  | 协助申报完成研究课题 | 5-8项 |  | 协助申报完成研究课题 | 5-8项 |
|  |  |  | 发表国内外研究论文 | 3-5篇 |  | 发表国内外研究论文 | 3-5篇 |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 | 优良 | 质量指标 | 设备质量 | 优良 |
|  |  |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | 验收合格 |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | 验收合格 |
|  |  | 进度指标 | 采购方案制定和前期准备时间 | 2018年2月前 | 进度指标 | 采购方案制定和前期准备时间 | 2018年2月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2018年5月前 |  | 招标采购时间 | 2018年5月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年7月前 |  | 采购物品到位时间 | 2018年7月前 |
|  |  |  | 验收时间 | 2018年10月前 |  | 验收时间 | 2018年10月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 95万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 95万元 |
|  |  |  | 成本控制公开招标 | 95万元 |  | 成本控制公开招标 | 95万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 为国家级及省部级课题提供服务 | 5-8项 | 效益指标 | 为国家级及省部级课题提供服务 | 5-8项 |
|  |  |  | 发表脑肿瘤相关的SCI收录论文 | 3-5篇 |  | 发表脑肿瘤相关的SCI收录论文 | 3-5篇 |
|  |  |  | 人才培养 | 培养硕士博士3-5名 |  | 人才培养 | 培养硕士博士3-5名 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 非常满意 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 非常满意 |