绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 骨科再生材料与技术的应用研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所 |  |  |
| 项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 621.8558 |  | 年度资金总额: | 251.2358 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 621.8558 |  | 其中:财政拨款 | 251.2358 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2017年-2019年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 目标：1）优化设计及制备骨再生修复激活材料、功能分区-结构一体化软骨再生支架、新型引导骨组织再生膜并完成其临床前研究，材料研发程度基本达到可转化给企业开始商业化阶段。2）发表文章5-7篇，其中SCI论文3-5篇；申请专利3-6项。培养硕士研究生2-3名，研究人员晋升中级职称1-2名。3）购置真空离心浓缩仪、实验用微创动力系统、纯水仪、 PCR仪、哈克密炼机、静电纺丝机、蛋白纯化仪、超微量分光光度计、Trnon-5800全自动化学发光成像分析系统等设备，保障骨科再生材料与技术的应用研究项目的顺利有序开展。 |  |  |  | 2018年1月-12月：完成三种骨与软骨再生修复材料的制备工艺优化；完成三种材料的物化性质表征；完成细胞及分子层面研究检测材料的生物相容性和成骨成软骨及抗感染性能测试；完成部分动物实验；完成超微量分光光度计、蛋白纯化系统ÄKTA start、高温生物树脂材料3D打印系统 2830P、多色荧光化学发光凝胶成像仪、BeadRuptor24多样品研磨珠均质仪、Trnon-5800全自动化学发光成像分析系统等设备的购置，保障骨科再生材料与技术的应用研究项目的顺利有序开展。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题（规划）验收完成情况 | 国内外概况及立项依据调研报告、完成材料合成及其理化性能表征 | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 国内外概况及立项依据调研报告 |
|  |  |  | 课题报告完成情况 | 完成设计、制备检测评价 |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 优化三种骨与软骨再生修复材料的制备工艺；完成三种骨与软骨再生修复材料的理化性质表征；完成材料的体外成骨成软骨生物学效应及抗菌和相容性性能研究；建立三种骨与软骨再生修复材料的动物骨软骨缺损修复及感染模型并开展预试验。 |
|  |  |  | 课题（规划）报告完成情况 | 阶段性进展完成报告，每年一次 |  | 课题（规划）报告完成情况 | 阶段性进展完成报告，每年一次 |
|  |  |  | 课题（规划）验收完成情况 | 完成设备购置及验收、发表文章并申请专利 |  | 课题（规划）验收完成情况 | 完成设备购置及验收、发表文章、申请专利 |
|  |  |  | 新增设备数量 | 13台 |  | 新增设备数量 | 7台 |
|  |  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结果合理性 | 研究内容设置、层次分明、合理 | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结果合理性 | 研究内容设置、层次分明、合理 |
|  |  |  | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 |  | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 |
|  |  |  | 研究（调研、规划）报告的先进性 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 |  | 研究（调研、规划）报告的先进性 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 |
|  |  |  | 设备质量 | 达到国际标准 |  | 设备质量 | 达到国际标准 |
|  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行 | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 按时支付研究经费，研究进度按申报内容进行 |
|  |  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 按期完成，如有变更，及时提供申请报告 |  | 项目整体进度实施的合理性 | 按期完成，如有变更，及时提供申请报告 |
|  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 申请经费符合项目研究需要，资助经费能够完全用于完成课题内容 | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 申请经费符合项目研究需要，资助经费能够完全用于完成课题内容 |
|  |  |  | 产出成本控制措施的实施性 | 对产出成本控制措施进行量化 |  | 产出成本控制措施的实施性 | 对产出成本控制措施进行量化 |
|  |  |  | 设备性价比 | 设备参数先进、价格合理，利用率高 |  | 设备性价比 | 设备参数先进、价格合理，利用率高 |
|  |  |  | 项目预算控制数 | 621.8558万元 |  | 项目预算控制数 | 251.2358万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 经济效益 | 进口产品价格昂贵，本类研发产品的成本将远远低于进口产品 | 效益指标 | 经济效益 | 进口产品价格昂贵，本类研发产品的成本将远远低于进口产品 |
|  |  |  | 社会效益 | SCI论文发表5篇，核心期刊论文发表6篇，申请专利5-7项人才培养情况：课题组人员晋升人才培养情况 |  | 社会效益 | SCI论文发表1-2篇，核心期刊论文发表2篇，申请专利1-2项。 |
|  |  |  | 环境效益 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 |  | 环境效益 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 |
|  |  |  | 相关部门机构满意度 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 |  | 相关部门机构满意度 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 |