绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 传染病防控关键技术与策略研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 917.960000 |  | 年度资金总额: | 354.460000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 917.960000 |  | 其中:财政拨款 | 354.460000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2019年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 1、实现对新发突发传染病的早期发现、早期识别和预防控制；降低新发突发传染病对北京地区的危害。 2、初步获得北京地区HCV感染者的相关状况。 3、建立本市城六区白纹伊蚊种群分布图谱，了解对拟除虫菊酯类杀虫剂靶标基因突变情况；设计出新型高效的白纹伊蚊监测与诱捕器械；将环保、精准、可持续的防制技术推向实际应用效果研究。 4、寻找8种医院感染耐药菌的特异基因；合成8种医院感染耐药菌的多重real time PCR探针；建立8种医院感染耐药菌多重real time PCR试剂盒。 |  |  |  | 1. 获得北京地区主要新发突发传染病的流行分布数据和信息 2. 建立针对80种病毒、细菌、含立克次体、原虫的通用检测引物库和鉴定引物库 3. 开展伊蚊对常用杀虫剂的抗药性情况监测，完成不同诱捕器效果比较，同时初步探明伊蚊抗性的分子机理 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立一支抗-HCV阳性人群研究队列 | 建立600名抗-HCV阳性人群队列，并开展HCV RNA、HCV分型检测 | 数量指标 | 完成医院感染病原生物荧光PCR探针设计，并建立检测体系，进行评价完善 | 设计探针8条 |
|  |  |  | 5个白纹伊蚊野外种群的抗性基因突变分析 | 5个种群kdr基因突变分析 |  | 完成25岁以上北京常住人口的抗-HCV检测 | 筛查8万名 |
|  |  |  | 城六区白纹伊蚊密度时空分布图 | 研究报告1份 |  | 伊蚊抗性监测 | 完成对3个野外种群白纹伊蚊抗性水平检测 |
|  |  |  | 白纹伊蚊诱卵器 | 2种 |  | 伊蚊幼虫控制新方法 | 对2种伊蚊幼虫诱捕器效果进行系统比较 |
|  |  |  | 白纹伊蚊引诱性毒糖饵控制技术 | 在4种现场环境进行应用试验并确定技术参数 |  | 伊蚊成蚊控制新方法 | 在2个现场进行新型引诱型毒饵技术的防蚊效果试验 |
|  |  |  | 建立二代测序、数字PCR两种针对未知病原体鉴别技术平台 | 一套 |  |  |  |
|  |  |  | 编制传染病早期预测预警软件 | 一套 |  |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利 | 1-2项 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 3-5篇 |  |  |  |
|  |  |  | 采样器发放 | 3000例 |  |  |  |
|  |  |  | 完成菌株序列比对 | 8种菌株各不少于480株 |  |  |  |
|  |  |  | 完成探针设计 | 合成可用探针不少于32条 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 序列特异性评价 | 2种菌特异性序列大于20段 | 质量指标 |  |  |
|  |  |  | 诱捕器效率 | 高于普通蚊虫诱捕器 |  |  |  |
|  |  |  | 防制效果 | 高于常规防制技术 |  |  |  |
|  |  |  | 实验室质量控制 | 合格以上 |  |  |  |
|  |  |  | 探针质量 | 探针灵敏度和特异性达到检测要求 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 野外试验 | 每年6-9月份 | 进度指标 |  |  |
|  |  |  | 实验室试验 | 按照计划全年开展执行 |  |  |  |
|  |  |  | 序列比对 | 2017完成2株菌，2018年完成3株菌，2019年完成3株菌 |  |  |  |
|  |  |  | 探针合成 | 2017年完成10条，2018年完成12条，2019年完成10条 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 150万元 | 成本指标 |  |  |
|  |  |  | 序列比对成本 | 二代测序每反应按现单位招标价格24元/反应，测序反应1200以下 |  |  |  |
|  |  |  | 探针合成成本 | 探针合成按现行MGB价格3200元，包括预实验控制在100条以下 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 掌握北京地区新发传染病的流行病学分布 | 获得北京地区主要新发传染病的流行分布数据 | 效益指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 对新发传染病早发现，早控制 |
|  |  |  | 野外实验环境中伊蚊密度 | 控制在不足为害水平 |  | 蚊虫控制可持续发展 | 能够快速检测白纹伊蚊抗药性水平，快速持续控制白纹伊蚊密度 |
|  |  |  | 特异序列比对 | 经测序后得到可用序列，用于下一步探针合成 |  | 对重大传染病进行预测预警 | 建立北京市重大传染病预测预警模型 |
|  |  |  | 探针合成 | 合成探针灵敏度和特异性达到要求，具备装备试剂盒 |  | 掌握北京地区新发传染病的流行病学分布 | 获得北京地区主要新发突发传染病的流行分布数据和信息 |
|  |  |  | 新发突发传染病评估 | 建立北京地区新发突发传染病的风险评估体系 |  | 蚊虫对人生活骚扰 | 通过抗性监测、诱捕器比较，推广新技术，减少蚊虫侵扰 |
|  |  |  | 疫情的早发现、早诊断 | 及时发现可能的疫情 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 医院感染检测可行性 | 所研发试剂盒验证在实际中的可行性，检测大于480株 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |  |  | 医院感染检测实际应用 | 在实际中检测医院感染耐药菌株大于400株 |  |  |  |
|  |  |  | 防制区域的人群满意度 | ≥90% |  |  |  |