绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 卫生防病监测设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 3600.000000 |  | 年度资金总额: | 1138.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 3600.000000 |  | 其中:财政拨款 | 1138.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 通过三至五年的卫生监测设备（包括对超期使用老旧设备的更新换代）购置，使疾控中心的设备配置状况能够满足首都的防病及公共卫生监测的需求，力争达到国内领先、国际一流疾病预防控制机构标准。 |  |  |  | 2018年重点对传染病防控、食品安全、环境卫生监测、放射防护设备进行更新和购置，保障疾控中心基本业务工作能力得到维持和发展，同时为开展PM2.5监测等重点工作提供必要的物质保证。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新购置设备 | 15-20台/套 | 数量指标 | 新设备购置 | 5台/套 |
|  |  |  | 设备更新 | 50-70台/套 |  | 设备更新 | 23台/套 |
|  |  | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 达到设备验收标准 | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 达到设备验收标准 |
|  |  |  | 技术参数指标 | 符合预期要求 |  | 技术参数指标 | 符合预期要求 |
|  |  | 进度指标 | 年度进度指标 | 按照预算批复及支付进度要求执行 | 进度指标 | 7-10月 | 到货验收、安装调试使用 |
|  |  |  | 3年进度安排 | 每年对老旧设备按比例更新，并根据工作需要购置新设备 |  | 5-6月 | 招标采购 |
|  |  |  |  |  |  | 3-4月 | 完成招标立项和进口设备报批 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3月 | 收集招标所需技术参数 |
|  |  | 成本指标 | 产出成本控制措施的实施性 | 采用公开招标方式控制在预算范围内 | 成本指标 | 产出成本控制措施的实施性 | 采用公开招标方式控制在预算范围内 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保障防病和卫生监测工作顺利开展、保持疾控中心的专业能力建设与储备 | 效益指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保障防病和卫生监测工作顺利开展、保持疾控中心的专业能力建设与储备 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% |