绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 公共卫生危害因素监测与干预项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 6873.340056 |  | 年度资金总额: | 2289.243352 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 6873.340056 |  | 其中:财政拨款 | 2289.243352 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 2018-2020年内，在保持相关实验室检测资质和能力的基础上，主持并组织全市疾控机构开展北京市食品安全风险监测工作，完善监测体系，掌握和分析食品安全状况，加强食品安全事故流行病学调查处置能力建设；开展生活饮用水危害因素监测和公共场所危害因素监测；开展职业病危害因素监测和风险评估；开展放射性本底监测和个人放射剂量监测；对监测数据进行汇总、统计、分析，上报卫生行政部门，并开展相应干预活动。 |  |  |  | 2018年内，在保持相关实验室检测资质和能力的基础上，主持并组织全市疾控机构开展公共环境中食品污染、饮水卫生、室内环境卫生、职业卫生、放射危害防护等健康危险因素监测、检测及安全性评价工作，对监测数据进行汇总、统计、分析，上报卫生行政部门。并开展相应干预活动。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市2017年度中小学生营养与健康状况报告3份 | 数量指标 | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 完成项目监测检验培训：2次 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 完成项目监测检验培训：6次 |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 全年每月完成一份生活饮用水卫生监测情况报告：12份 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 撰写、发表论文：15 |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 公共场所监测覆盖率：覆盖16区 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 食品安全风险评估毒理学数据相关性评价体系的构建和指南撰写：1篇 |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 生活饮用水监测覆盖率：覆盖16区 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中：3个 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 开展技术人员培训：30人次 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理：3个 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 撰写、发表论文：5篇 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测：9项 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中：2个 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 研发毒性检测新方法：6套 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理：2个 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 放射工作人员个人放射剂量监测专报：每季度1期，共12期 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测：3项 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 放射性本底监测专报：每半年1份，共6份 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 研发毒性检测新方法：2套 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 北京市16区放射性本底监测样品完成率：100% |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 放射性本底监测专报：每半年1份，每年2份 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 宣传人数：600人 |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 约10000名放射工作人员个人放射剂量监测完成率：100% |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交北京市加油站行业职业危害现状报告：3份 |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 北京市16区放射性本底监测样品完成率：100% |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交北京市重点行业女职工生殖健康和心理健康调查报告：3份 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 宣传人数：200人 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 调查女工人数：≧6000人 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交北京市加油站行业职业危害现状报告：1份 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 举办培训班9期，720人 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 检测加油站数量：80家；出具评价报告数量：80份 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交重点职业病监测与职业健康风险评估报告：3份 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交北京市重点行业女职工生殖健康和心理健康调查报告：1份 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 职业病报告审核例数：2400人 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 调查女工人数：≧2000人 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 收集重点职业病监测企业劳动者体检个案数：90000人 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 举办培训班3期，培训人数240人 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 收集重点职业病监测企业职业病危害申报信息企业数：7500家 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 提交重点职业病监测与职业健康风险评估报告：1份 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 政府委托的抽检任务：按要求完成 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 收集重点职业病监测企业劳动者体检个案数：30000-40000人 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 研发新方法：6个新方法，发表论文15篇 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 收集重点职业病监测企业职业病危害申报信息企业数：2500-3500家 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 人员培训：技术人员培训180人 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 政府委托的抽检任务：按要求完成 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 实验室比对：组织3次全国范围的实验室考核 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 人员培训：技术人员培训80人 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 应急检测方法：完成6个食物中毒应急检测方法开发 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 实验室比对：组织1次实验室考核 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市中小学生营养与健康状况监测数据录入24000 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 基体考核物质：制备1个基体参考物 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市居民的生活水平、食物结构、营养状况信息1440户 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市中小学生营养与健康状况监测数据录入8000人 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 0-18岁儿童营养与健康信息采集22428人 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市居民的生活水平、食物结构、营养状况信息480户 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市食源性疾病监测工作方案3份 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市2017年度中小学生营养与健康状况报告1份 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食源性疾病监测标本及病例信息采集数量15840份 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 0-18岁儿童营养与健康信息采集7476人 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 2018-2020北京市食品污染物及有害因素监测总结3篇 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 北京市食源性疾病监测工作方案1份 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食品食源性致病菌监测样品6000件（依据2018国家计划初稿） |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食源性疾病监测标本及病例信息采集数量5280份 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食品化学污染物及有害因素监测样品6000件 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 2018年北京市食品污染物及有害因素监测总结1篇 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 完成生活饮用水卫生监测情况报告：36份 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食品食源性致病菌监测样品2000件（依据2018国家计划初稿） |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 公共场所监测覆盖率：覆盖16区 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目数量指标 | 食品化学污染物及有害因素监测样品2000件 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目数量指标 | 生活饮用水监测覆盖率：覆盖16区 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 应急检测方法：完成2个食物中毒应急检测方法开发 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 开展技术人员培训：90人次 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 研发新方法：2个新方法，发表论文5篇 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目数量指标 | 基体考核物质：3个基体参考物或考核物质 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 职业病报告审核例数：800-1200人 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目数量指标 | 检测加油站数量：240家；出具评价报告数量：240份 |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 放射工作人员个人放射剂量监测专报：每季度1期，每年4期 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目数量指标 | 约30000名放射工作人员个人放射剂量监测完成率：100% |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目数量指标 | 食品安全风险评估毒理学数据相关性评价体系的构建和指南撰写：1篇 |
|  |  | 质量指标 | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 北京市居民的生活水平、食物结构、营养状况信息：质控表格 | 质量指标 | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 按时限完成月度生活饮用水卫生监测情况报告：及时 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | 通过参加国家组织的实验室间比对保证质量：总放、γ谱和热释光监测项目成绩均达到合格 |  | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 完成年度公共场所监测报告：完成 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中：达到国家食品毒理学计划的基础数据库收录要求 |  | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 完成年度生活饮用水监测报告：完成 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 培训计划完成率：100% |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 开展技术人员培训：按计划完成市级或国家级继续教育项目 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 按时限完成月度生活饮用水卫生监测情况报告：及时 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 撰写、发表论文：学术期刊或学术会议公开发表 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 完成年度公共场所监测报告：完成 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中：达到国家食品毒理学计划的基础数据库收录要求 |
|  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目质量指标 | 完成年度生活饮用水监测报告：完成 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理：按照系统文献检索要求完成 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 开展技术人员培训：按计划完成市级或国家级继续教育项目 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测：及时准确完成报告 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 撰写、发表论文：学术期刊或学术会议公开发表 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 研发毒性检测新方法：可靠适用，应用于毒性检测 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 食品安全风险评估毒理学数据相关性评价体系的构建和指南撰写：专家评审合格 |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | 通过参加国家组织的实验室间比对保证质量：总放、γ谱和热释光监测项目成绩均达到合格 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理：按照系统文献检索要求完成 |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | CMA、CNAS认证：通过 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测：及时准确完成报告 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 相关检测工作符合国家标准：100% |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 研发毒性检测新方法：可靠适用，应用于毒性检测 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 调查问卷有效率：≧85% |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | 满足卫计委专报要求：满意 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 培训合格率：100% |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | CMA、CNAS认证：通过 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 重点职业病监测覆盖率：100% |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 相关检测工作符合国家标准：100% |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 职业病报告及时审核率：100% |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 调查问卷有效率：≧85% |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 培训计划完成率：100% |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 培训合格率：100% |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 新方法：符合相关方法学指标 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 重点职业病监测覆盖率：100% |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 实验室比对：符合实验室比对要求 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目质量指标 | 职业病报告及时审核率：100% |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 考核物质：接近国家二级标准物质水平 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 新方法：符合相关方法学指标 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 研究方法的先进性：达到国内外先进水平 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 人员培训：按工作计划执行 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 北京市居民的生活水平、食物结构、营养状况信息：质控表格 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 实验室比对：符合实验室比对要求 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 北京市2017年度中小学生营养与健康状况报告：符合北京市2015年度中小学生营养与健康状况报告体例 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 考核物质：达到或接近国家二级标准物质水平 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 0-18岁儿童营养与健康信息：质控表格 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 研究方法的先进性：达到国内外先进水平 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食源性疾病监测标本及病例信息采集：信息完整、通过国家审核 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 北京市中小学生营养与健康状况监测数据录入：完整准确 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食品化学污染物及有害因素监测样品：样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 年度中小学生营养与健康状况报告：符合北京市中小学生营养与健康状况报告体例 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食品食源性致病菌监测样品：样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 0-18岁儿童营养与健康信息：质控表格 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 2018年北京市食品污染物及有害因素监测总结：按要求完成 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食源性疾病监测标本及病例信息采集：信息完整、通过国家审核 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 北京市中小学生营养与健康状况监测数据录入：完整准确 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 每年北京市食品污染物及有害因素监测总结：按要求完成 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目质量指标 | 人员培训：按2018年工作计划执行 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食品食源性致病菌监测样品：样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 |  | 放射防护与放射安全监测子项目质量指标 | 满足卫计委专报要求：满意 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目质量指标 | 食品化学污染物及有害因素监测样品：样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目质量指标 | 食品安全风险评估毒理学数据相关性评价体系的构建和指南撰写：专家评审合格 |
|  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 及时 |
|  |  |  | 各子项目的实施进度 | 按照当年计划执行 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 食品安全风险评估毒理学数据相关性评价体系的构建和指南撰写：2018年9月底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中：2018年9月底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理：2018年9月底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测：2018年底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 研发毒性检测新方法：2018年底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目进度指标 | 年度监测报告：2019年2月份前 |
|  |  |  |  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目进度指标 | 完成项目监测检验培训：6月份前 |
|  |  |  |  |  |  | 环境危害因素监测与处置子项目进度指标 | 每月完成一份生活饮用水卫生监测情况报告：下月20日前 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 开展技术人员培训：2018年底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目进度指标 | 撰写、发表论文：2018年底前完成 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 食品微生物监测数据：婴幼儿食品、生禽肉等1-12月监测，冰淇淋、酱制品等4月-9月完成，12月20日数据上报 |
|  |  |  |  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目进度指标 | 放射性本底土壤监测每年1次：5月完成采样，11月完成测量 |
|  |  |  |  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目进度指标 | 放射性本底空气监测每季度采样、测量1次：完成 |
|  |  |  |  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目进度指标 | 地表水监测每年丰水期后、枯水期后各采样、测量1次，5月采样7月测量，9月采样11月测量 |
|  |  |  |  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目进度指标 | 放射性本底食品监测每年收获季节采样、测量1次：10月完成采样，12月完成测量 |
|  |  |  |  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目进度指标 | 数据上报，统计分析，报告总结：11-12月完成 |
|  |  |  |  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目进度指标 | 职业病监测数据收集审核录入，女工健康调查数据收集，加油站调查数据收集、检测分析：5-10月完成 |
|  |  |  |  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目进度指标 | 监测方案和调查方案制定，技术培训：2018年3-4月完成 |
|  |  |  |  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目进度指标 | 重点职业病监测摸底调查、重点行业女工摸底调查、加油站行业摸底调查：2018年1-2月完成 |
|  |  |  |  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目进度指标 | 政府委托的抽检任务：3-11月 |
|  |  |  |  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目进度指标 | 研发新方法：1-12月 |
|  |  |  |  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目进度指标 | 人员培训：4-11月 |
|  |  |  |  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目进度指标 | 实验室比对：4-8月 |
|  |  |  |  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目进度指标 | 基体考核物质：1-12月 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 北京市中小学生营养与健康状况监测数据录入：2-3月建立数据库，4-5月录入完成 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 北京市居民的生活水平、食物结构、营养状况信息：1-6月制定方案，7-12月现场调查 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 北京市2017年度中小学生营养与健康状况报告：3-4月数据录入，6-10月分析数据，11-12月形成报告 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 0-18岁儿童营养与健康信息：1-6月制定方案，7-12月现场调查 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 北京市食源性疾病监测工作方案：第二季度之前完成方案制定 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 食源性疾病监测信息采集：第1季度计划、培训，第2季度完成30%任务，第3季度完成80%任务，第4季度总结 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 2018年食品微生物及致病因子监测总结：2019年1月完成总结 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 2018年食品化学污染物及有害因素监测总结：2019年1月完成总结 |
|  |  |  |  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目进度指标 | 食品中化学污染物及有害因素监测：1-12月，按照《2018年食品安全风险监测计划》中计划进行 |
|  |  | 成本指标 | 环境危害因素监测与处置子项目成本指标 | 控制在770.505万元内 | 成本指标 | 环境危害因素监测与处置子项目成本指标 | 控制在256.835万元内 |
|  |  |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目成本指标 | 控制在537.39元元内 |  | 毒理学安全性评价及新技术体系建设子项目成本指标 | 控制在179.13元内 |
|  |  |  | 放射防护与放射安全监测子项目成本指标 | 控制在176.55万元内 |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目成本指标 | 控制在306.250052万元内 |
|  |  |  | 职业病及其危险因素监测与风险评估子项目成本指标 | 控制在918.750156万元内 |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目成本指标 | 控制在415.2933万元内 |
|  |  |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目成本指标 | 控制在3224.265万元内 |  | 食品安全风险监测与食物中毒处置子项目成本指标 | 控制在1074.755万元内 |
|  |  |  | 危害因素方法研究与质量控制子项目成本指标 | 控制在1245.8799万元内 |  | 放射防护与放射安全监测子项目成本指标 | 控制在58.85万元内 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 为食品安全突发应急事件处置提供技术支持，保障食品安全监测结果的准确性 | 效益指标 | 环境效益 | 对实验室废弃物按照要求处理 |
|  |  |  | 环境效益 | 对实验室废弃物按照要求处理 |  | 环境效益 | 项目实施不会造成环境污染，发展替代试验新技术，减少实验动物使用，节省资源，也具有环境效益 |
|  |  |  | 环境效益 | 项目实施不会造成环境污染，发展替代试验新技术，减少实验动物使用，节省资源，也具有环境效益 |  | 社会效益 | 给政府及时提供数据，预防或减少介水传染病的爆发和流行 |
|  |  |  | 社会效益 | 给政府及时提供数据，预防或减少介水传染病的爆发和流行 |  | 社会效益 | 履行毒理学安全性检测和评价工作等政府公共卫生服务职能，具有巨大的社会效益 |
|  |  |  | 社会效益 | 履行毒理学安全性检测和评价工作等政府公共卫生服务职能，具有巨大的社会效益 |  | 社会效益 | 为受益群体提供数据支持，提高科研人员技术水平 |
|  |  |  | 社会效益 | 为政府制订职业病防治策略等提供数据支持和科学依据 |  | 社会效益 | 为食品安全突发应急事件处置提供技术支持，保障食品安全监测结果的准确性 |
|  |  |  | 社会效益 | 为受益群体提供数据支持，提高科研人员技术水平 |  | 社会效益 | 放射性本底监测能掌握放射水平变化规律，及时报告异常辐射情况，根据标准做出评价，为政府的决策提供依据 |
|  |  |  | 社会效益 | 放射性本底监测能掌握放射水平变化规律，及时报告异常辐射情况，根据标准做出评价，为政府的决策提供依据 |  | 社会效益 | 为政府制订职业病防治策略等提供数据支持和科学依据 |
|  |  |  | 社会效益 | 及时发现食品安全隐患，为食品安全风险评估及预警提供数据支持 |  | 社会效益 | 及时发现食品安全隐患，为食品安全风险评估及预警提供数据支持 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |
|  |  |  | 上级单位满意度 | 满意 |  | 培训满意度 | ≥95% |
|  |  |  | 培训满意度 | ≥95% |  | 区疾控中心满意度 | 满意 |
|  |  |  | 区疾控中心满意度 | 满意 |  | 上级单位满意度 | 满意 |
|  |  |  |  |  |  | 区疾控中心满意度 | 满意 |
|  |  |  |  |  |  | 上级单位满意度 | 满意 |
|  |  |  |  |  |  | 培训满意度 | ≥95% |