绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 传染病防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目属性 | 延续项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 36035.125485 |  | 年度资金总额: | 12040.908495 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 36035.125485 |  | 其中:财政拨款 | 12040.908495 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 2018-2020年，主持和组织全市疾控机构完成以下工作： 1.逐步完善北京市传染病地方病监测体系，及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，强化全市卫生防病工作，预防控制本市发生重大传染病的流行，有效控制地方病的发生。2.常规疫苗和流感疫苗接种工作，对疫苗可预防传染病疫情以及疑似预防接种异常反应及时进行调查处置，保持北京市适龄儿童、特殊人群第一类疫苗接种率不降低，各类疫苗可预防传染病发病率无明显升高，传染病突发暴发疫情能及时得到有效控制。3.全市病媒生物密度监测工作，建立蚊、蝇、蟑抗性图谱，了解部分居民家庭蟑螂及蚂蚁危害。4.北京市医疗机构和托幼机构消毒灭菌效果监测任务。5. 开展传染病监测和居民死亡数据收集、质控、数据分析及健康相关调查等工作。6.开展文献数据库购买相关工作。7.开展档案数字化及固定资产的正版软件清查工作。 |  |  |  | 2018年内，主持和组织全市疾控机构完成以下工作： 1.承担23种法定传染病风险评估和监测，承担着传染病症状监测、流感样病例监测和肠道门诊早期预警监测等系统监测预警任务和疫情处置工作。2.常规疫苗和流感疫苗接种工作，对疫苗可预防传染病疫情以及疑似预防接种异常反应及时进行调查处置，保持北京市适龄儿童、特殊人群第一类疫苗接种率不降低，各类疫苗可预防传染病发病率无明显升高，传染病突发暴发疫情能及时得到有效控制。3.全市病媒生物密度监测工作，建立蚊、蝇、蟑抗性图谱，了解部分居民家庭蟑螂及蚂蚁危害。4.北京市医疗机构和托幼机构消毒灭菌效果监测任务。5. 开展传染病监测和居民死亡数据收集、质控、数据分析及健康相关调查等工作。6.开展文献数据库购买相关工作。7.开展档案数字化及固定资产的正版软件清查工作。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病报告卡印刷量：24万张 | 数量指标 | 传染病相关服务器软件正版化子项目数量指标 | 服务器操作系统授权安装：60套 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病登记本印刷量：9000本 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 采购中心档案管理软件：1套 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 调查研究开展数：1个/年 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 扫描现存档案数量：2010年—2017年现存档案 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 购买文献数据库种类：3种（首医、万方和中国知网） |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 清查中心固定资产的正版软件：1265台/次 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 死亡证明书印刷量：1.2万本 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 开展培训数：2次（传染病和死因各一个） |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 死因统计分析报告：63份 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 死亡证明书印刷量：4000本 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病分析报告：1305份 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 开展水痘等突发事件调查处置技能培训：开展水痘、带状疱疹培训各1次，其它重点突发公共卫生事件疾病1次 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 户籍居民死亡数：24万例 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 化学发光法检测：30000份 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病报告发病数：30万例 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 呼吸道样本检测数量：≥5000份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 免费水痘疫苗应急接种:60000剂 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 呼吸道感染病例调查：≥95% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 流动儿童儿童强化查漏补种:每年调查55万人次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌药敏试验:80株左右菌株12种药物 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 人群抗体和免疫成功率监测：免疫成功率140-210人次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌鉴定:80株左右 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 疫源地消毒：依据突发疫情、突发公共卫生事件实际情况，开展现场处置 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌分离培养:80株左右 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 疫苗可预防传染病管理：7000人次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 测序:5200份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | AEFI监测与处置：覆盖16个区，预计报告病例7500例 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 荧光定量PCR:≥9700份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 学龄前儿童强化查漏补种：当年查验流动儿童数量 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 普通PCR:150片段 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种：预计两种疫苗接种70万人次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 核酸提取:≥9150份 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 医疗机构监测：对各区医疗机构基本全部监测，监测采样数量不少于51600件 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 病毒分离培养:1300份 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 托幼机构监测：对各区托幼机构基本全部监测，监测采样数量不少于16800件 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 组织细胞培养:708瓶 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 居民家庭蟑螂等危害监测：每月对850户居民家庭进行监测，共36次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 中和抗体检测:400人份 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物区系调查：区系标本采集、制作3次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | ELISA检测:6750份 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物抗药性监测：每年2种害虫的抗药性监测 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 开展水痘-带状疱疹相关疾病监测:6000例/年 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物危害监测：开展蚊虫监测54次，蝇类监测63次，鼠类监测36次，蟑螂监测36次 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 免费水痘疫苗应急接种:每年采购20000剂 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 人群尿碘水平监测：38400人 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 流动儿童儿童强化查漏补种:当年查验流动儿童数量 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 呼吸道样本检测数量：≥15000份 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 人群抗体和免疫成功率监测：免疫成功率140人次 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 呼吸道感染病例调查：≥95% |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 疫苗可预防传染病管理：7000人次 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌药敏试验:240株左右 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | AEFI监测与处置：覆盖16个区县，预计报告病例2500例 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 化学发光法检测：90000份 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 学龄前儿童强化查漏补种：当年查验流动儿童数量 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌鉴定:240株左右 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种：预计两种疫苗接种25万人次 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 细菌分离培养:240株左右 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感疫情处置率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 测序:17200份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病疫情处置率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 普通PCR:450片段 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热疫情处置率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 核酸提取:≥27450份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 全市自然疫源性疾病培训完成率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 病毒分离培养:1300份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 专业技术人员培训人数364人次（手足口80人次、新发传染病150人次、肠道传染病70人次、流感64人次） |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 组织细胞培养:2430瓶 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病及急性出血性肠炎疫情处置率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 中和抗体检测:1600份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感监测报告：52份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 荧光定量PCR:≥25400份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病监测报告：20份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | ELISA检测:22650份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 新发传染病风险监测报告：4份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 开展水痘等突发事件调查处置技能培训：开展水痘、带状疱疹培训各1次，其它重点突发公共卫生事件疾病1次 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病监测信息：20份 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目数量指标 | 开展水痘-带状疱疹相关疾病监测:20000例 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感病原学监测实验室检测标本数：300件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感疫情处置率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 自然疫源性疾病监测完成率：100% |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病疫情处置率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病病原学监测数：3000件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热疫情处置率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病病原学监测：960件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 全市自然疫源性疾病培训完成率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 历史病区儿童氟斑牙监测：不少于18所学校 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 专业技术人员培训人数1092人次（手足口240人次、新发传染病450人次、肠道传染病210人次、流感192人次） |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病报告卡印刷量：8万张 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病及急性出血性肠炎疫情处置率：100% |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 疫源地消毒：依据突发疫情、突发公共卫生事件实际情况，开展现场处置 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感监测报告：156份 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 医疗机构监测：对各区医疗机构基本全部监测，监测采样数量不少于17200件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病监测报告：60份 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 托幼机构监测：对各区托幼机构基本全部监测，监测采样数量不少于5600件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 流感病原学监测实验室检测标本数：900件 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 居民家庭蟑螂等危害监测：每月对850户居民家庭进行监测，全年12次 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 新发传染病风险监测报告：12份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 人群尿碘水平监测：12800人 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病监测信息：60份 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热相关病例监测数：20000例 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 自然疫源性疾病监测完成率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 学生家庭食用盐碘含量监测：3200户 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 霍乱等肠道传染病病原学监测数：9000件 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物区系调查：区系标本采集、制作1次 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 手足口病病原学监测：2880件 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物抗药性监测：2种害虫的抗药性监测 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 历史病区儿童氟斑牙监测：不少于54所学校 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目数量指标 | 病媒生物危害监测：全年开展蚊虫监测18次，蝇类监测21次，鼠类监测12次，蟑螂监测12次 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热相关病原学监测：4500件 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热相关病原学监测：1500件 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 历史病区生活饮用水氟含量监测：1200井次 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病登记本印刷量：3000本 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 学生家庭食用盐碘含量监测：9600户 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 调查研究开展数：1个 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 猩红热相关病例监测数：60000例 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 购买文献数据库种类：3种（首医、万方和中国知网） |
|  |  |  | 传染病相关服务器软件正版化子项目数量指标 | 服务器操作系统授权安装：60套 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 死因统计分析报告：21份 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 采购中心档案管理软件：1套 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病分析报告：435份 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 扫描现存档案数量：1989-2019年现存档案 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 户籍居民死亡数：8万例 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 清查中心固定资产的正版软件：3795台/次 |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 传染病报告发病数：10万例 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目数量指标 | 开展培训数：2次/年度 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目数量指标 | 历史病区生活饮用水氟含量监测：400井次 |
|  |  | 质量指标 | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 疫苗可预防传染病管理：达到相关文件指标要求 | 质量指标 | 传染病相关服务器软件正版化子项目质量指标 | 购置欠缺的正版操作系统，按照《北京卫计委软件价格谈结果通知》正版软件价格进行采购 |
|  |  |  | 传染病相关服务器软件正版化子项目质量指标 | 购置欠缺的正版操作系统，按照《北京卫计委软件价格谈结果通知》正版软件价格进行采购 |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 清查中心固定资产的正版软件：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 清查中心固定资产的正版软件：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 提供数字化档案查询借阅服务：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 提供数字化档案查询借阅服务：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 死因监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 死因监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 传染病监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目质量指标 | 传染病监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 实验室检测工作：按照相关规定开展检测，检测过程符合实验室质量认证要求 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 疫源地消毒：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 开展水痘等突发事件调查处置技能培训覆盖率：100% |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 医疗保健机构监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 水痘病例个案流行病学调查率：达到相关文件指标要求 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 托幼机构监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 免费水痘疫苗应急接种：达到相关文件指标要求 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物区系调查：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 流动儿童儿童强化查漏补种：达到相关文件指标要求 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物抗药性监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 免疫成功率监测：有初免或基础免疫成功率监测计划、培训资料、监测总结完整率100% |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物危害监测、居民家庭蟑螂等危害监测：达到相关标准、规范等文件要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 疫苗可预防传染病管理：达到相关文件指标要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 实验室检测工作：按照相关规定开展检测，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | AEFI监测与处置：达到相关文件指标要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 开展水痘等突发事件调查处置技能培训覆盖率：100% |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种：16个区工作完成率达到100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 水痘病例个案流行病学调查率：达到相关文件指标要求 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 常规疫苗接种率：符合各类疫苗的接种率要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 免费水痘疫苗应急接种：达到相关文件指标要求 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 培训资料归档合格率：100% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 免疫成功率监测：有初免或基础免疫成功率监测计划、培训资料、监测总结完整率100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 参加培训人员的考核合格率：85% |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 流动儿童儿童强化查漏补种：达到相关文件指标要求 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 实验室检测率：100% |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 培训资料归档合格率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 实验室检测工作：按照规定开展检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 参加培训人员的考核合格率：85% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 疫情处置工作：疫情处理及时、处置过程规范 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 实验室检测率：100% |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 监测所发现问题的报告率：100% |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 实验室检测工作：按照规定开展检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 疫源地消毒：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 疫情处置工作：疫情处理及时、处置过程规范 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 医疗保健机构监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | AEFI监测与处置：达到相关文件指标要求 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 托幼机构监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 常规疫苗接种率：符合各类疫苗的接种率要求 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物区系调查：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目质量指标 | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种：16个区工作完成率达到100% |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物危害监测、居民家庭蟑螂等危害监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目质量指标 | 监测所发现问题的报告率：100% |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目质量指标 | 病媒生物抗药性监测：达到相关标准、规范等文件要求 |
|  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 及时 |
|  |  |  | 各子项目执行进度 | 按当年工作计划执行 |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 死亡医学证明书印刷：12月 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 传染病报告卡印刷：12月 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 传染病和死亡年度资料备份（数据库等）：5月完成上一年度 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 白皮书中传染病及死因相关内容撰写：6月完成上一年度 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目进度指标 | 疫源地消毒杀虫:1月制订计划，2月准备物资，疫情发生及时处置，12月前汇总。 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目进度指标 | 病媒生物区系调查：3月前制订计划，4月采购物资，6-10月区系调查，11月整理结果标本，12月汇总分析 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目进度指标 | 监测工作：1-3月份制订监测计划方案，分别按计划开展监测工作，收集汇总数据。年底前分析结果。 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 水痘等突发事件调查处置技能培训：10月底前完成各项培训及经费支出 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 水痘-带状疱疹相关疾病监测：10月底完成相关经费支出70%以上，12月底前完成全部经费支出 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 免费水痘疫苗应急接种：12月底前完成疫苗经费支出 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 流动儿童儿童强化查漏补种：5月底完成经费下拨和物资购置 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 免疫成功率监测：5月底完成物资购置，现场工作完成后2月内完成经费下拨 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 疫苗可预防传染病管理：5月底前完成上年度经费下拨和相关物资购置；10月底前召开各项工作会议 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | AEFI监测与处置按照工作计划完成经费支出 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 7月底完成用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗经费支出 |
|  |  |  |  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目进度指标 | 9月底前完成常规疫苗招标采购 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目进度指标 | 手足口病疫情上送标本实验室检测及时 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病相关服务器软件正版化子项目质量指标 | 软件正版化工作购置整改：2018年6-8月 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 固定资产正版软件清查：2018年4-5月 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 档案扫描和数字化借阅：全年 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 两次培训：12月 |
|  |  |  |  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度指标 | 汇总各区传染病、死亡年度分析报告：5月完成上一年度 |
|  |  |  |  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目进度指标 | 在7月底前完成对各区手足口病专业技术人员培训 |
|  |  | 成本指标 | 传染病相关服务器软件正版化子项目成本指标 | 控制在161.28万元内 | 成本指标 | 传染病相关服务器软件正版化子项目 | 控制在53.76万元内 |
|  |  |  | 疾控统计信息收集子项目进度成本指标 | 控制在815.16万元内 |  | 疾控统计信息收集子项目进度 | 控制在271.72万元内 |
|  |  |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目成本指标 | 控制在386.787万元内 |  | 传染病消毒与病媒生物控制子项目成本指标 | 控制在128.929万元内 |
|  |  |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目成本指标 | 控制在30237.898485万元内 |  | 免疫规划管理与相关疾病监测子项目成本指标 | 控制在10079.299495万元内 |
|  |  |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目成本指标 | 控制在4434万元内 |  | 传染病监测干预与疫情处置子项目成本指标 | 控制在1478万元内 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提供文献服务，提升全中心专业技术人员科研水平，为卫计委等上级主管部门政策制定提供数据支撑。 | 效益指标 | 社会效益 | 档案完整，为后期疾病防控决策提供依据。落实卫生行业软件正版化工作，减少网络安全事故发生隐患。 |
|  |  |  | 社会效益 | 档案完整，为后期疾病防控决策提供依据。落实卫生行业软件正版化工作，减少网络安全事故发生隐患。 |  | 社会效益 | 提供文献服务，提升全中心专业技术人员科研水平，为卫计委等上级主管部门政策制定提供数据支撑。 |
|  |  |  | 社会效益 | 通过采取有效防制措施，降低病媒生物危害，预防和控制媒介传染病的发生流行。 |  | 社会效益 | 通过采取有效防制措施，降低病媒生物危害，预防和控制媒介传染病的发生流行。 |
|  |  |  | 社会效益 | 及时为政府部门发布病媒生物危害预警、防制策略提供决策依据。 |  | 社会效益 | 及时为政府部门发布病媒生物危害预警、防制策略提供决策依据。 |
|  |  |  | 社会效益 | 维持水痘等突发公共卫生事件的发生低风险，保障学校、托幼机构适龄儿童的健康。 |  | 社会效益 | 维持水痘等突发公共卫生事件的发生低风险，保障学校、托幼机构适龄儿童的健康。 |
|  |  |  | 社会效益 | 完善全市预防接种异常反应监测与处置体系；评价疫苗上市后质量控制工作。 |  | 社会效益 | 完善全市预防接种异常反应监测与处置体系；评价疫苗上市后质量控制工作。 |
|  |  |  | 社会效益 | 降低疫苗可预防传染病的社会危害，建立流动儿童的的免疫屏障。 |  | 社会效益 | 降低疫苗可预防传染病的社会危害，建立流动儿童的的免疫屏障。 |
|  |  |  | 社会效益 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用，降低受种务工人员两种传染病发病率。 |  | 社会效益 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用，降低受种务工人员两种传染病发病率。 |
|  |  |  | 社会效益 | 对我市手足口病长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统。 |  | 社会效益 | 对我市手足口病长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统。 |
|  |  |  | 社会效益 | 掌握我市市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制。 |  | 社会效益 | 掌握我市市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |
|  |  |  | 培训满意度 | ≥90% |  | 培训满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 区疾控中心满意度 | 满意 |  | 区疾控中心满意度 | 满意 |
|  |  |  | 上级单位满意度 | 满意 |  | 上级单位满意度 | 满意 |