绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 绩效考评与审计监督项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 540.000000 |  | 年度资金总额: | 199.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 540.000000 |  | 其中:财政拨款 | 199.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-2020年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  | 通过开展绩效评价工作，进一步强化系统支出责任，构建科学、合理的财政支出评价体系，提高财政资金的使用效益 |  |  |  | 形成我委2016年度部门整体支出绩效评价自评报告和评价报告，并报送市财政局；形成自评单位和项目的评价报告，并下发整改通知；形成课题研究工作。形成我委政府购买服务项目绩效评价报告。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 每年开展1-2次绩效评价培训 | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 完成至少一次绩效评价工作的培训 |
|  |  |  | 会议、培训的参加人数 | 每次培训参加人数不低于150人次 |  | 会议、培训的参加人数 | 人数不少于150人 |
|  |  |  | 绩效评价报告 | 完成卫生计生系统评价、政府购买服务评价、中央转移支付评价等绩效评价工作，并产出绩效评价报告 |  | 课题（规划）报告完成情况 | 完成市财政局当年任务，并将报告送市财政局 |
|  |  |  |  |  |  | 课题（规划）报告完成情况 | 完成部门自评相关任务报告、购买服务报告、中央转移支付项目报告 |
|  |  |  |  |  |  | 审计报告 | 完成审计报告25份 |
|  |  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 提高参训人员绩效评价工作水平 | 质量指标 |  |  |
|  |  |  | 报告质量 | 达到市财政局绩效评价工作相关要求 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 | 培训覆盖委机关及全部直属单位 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效评价覆盖率 | 系统部门评价覆盖所有直属单位 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 7月份开展培训，8月份开展评价工作，9-10月份产出评价结果和报告，11月份开展预算项目评审，12月底完成。 |
|  |  |  |  |  |  | 审计实施及时性 | 6月份开始，9月份出具审计报告，10-11月整改 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在169万以内 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 绩效评价工作能力与工作水平 | 提高 | 效益指标 | 经济效益 | 加强预算安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用效益 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |