绩效目标申报表

(2018年度)

| 项目名称 | 医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心 |  |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2018 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 310.000000 |  |  |
|  | 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 274.000000 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 36.000000 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标(2018年-年) |  |  |  | 年度目标(2018年-2018年) |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用彩色超声诊断仪开展对心血管疾病、消化道、泌尿生殖系统肿瘤的筛查，使用数字化放射诊断设备开展对肺部疾病尤其是肺癌的早期筛查工作，达到疾病早期筛查、合理判断的目的，提示受检者尽早就诊干预、早期处理，是疾病在发生发展的早期阶段就得到有效控制和遏制，以便最大程度提高受检者的健康水平，维护受检者权益，取得一定的社会效益和经济效益。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 设备采购任务完成率（数量等） | 数字化放射诊断设备1套 |
|  |  |  |  |  |  | 设备采购任务完成率（数量等） | 中档彩色超声诊断仪1台。 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 设备图像质量符合国家相关标准 |
|  |  |  |  |  |  | 运转能力饱和率 | 验收合格率≥100% |
|  |  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 3月份前完成方案制定和前期准备；6月份前完成招标采购时间；9月前采购物品到位时间；9月底前完成验收。 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 数字化放射诊断设备160万元/套； |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 中档彩色超声诊断仪150万元/台;数 |
|  |  |  |  |  |  | 产出成本控制措施的实施性 | 政府采购节支率0.5% |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 其他 | 受检者因疾病早期发现、早期处理而获益，其结果对本人、家庭、社会等其可持续影响将是长期的持续的。 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 | 对环境无破坏 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 |
|  |  |  |  |  |  | 其他 | 履职基础、公共服务能力,得到提升. |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 其他 | 使用人员满意度达≥98%. |