## 21、妇幼保健专用设备购置
绩效目标申报表
(2019年度)
项目名称 | 妇幼保健专用设备购置
主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目属性 | 固定项目 |  |  | 项目期 | 2019
项目资金 | 中期资金总额: | 760.4 |  | 年度资金总额: | 760.4
(万元) | 其中:财政拨款 | 760.4 |  | 其中:财政拨款 | 760.4
| 其他资金 | 0 |  | 其他资金 | 0
总体目标 | 中期目标(2019年-2019年) |  |  |  | 年度目标(2019年-2019年)
| 完成新生儿疾病筛查，产前筛查，提高优生遗传实验的质量和效率；满足日益增长的针对新生儿苯丙酮尿症，有机酸、脂肪酸、氨基酸代谢病串联质谱筛查的工作量增长；针对儿童保健群体、新生儿过敏患者进行过敏源检测，提高儿童生活保健质量；同时应对二胎放开后高龄、高危孕妇激增，满足对羊水染色体核型分析的数量和质量的更高要求，开展染色体微缺失重复等特色诊断项目。 |  |  |  | 完成新生儿疾病筛查，产前筛查，提高优生遗传实验的质量和效率；满足日益增长的针对新生儿苯丙酮尿症，有机酸、脂肪酸、氨基酸代谢病串联质谱筛查的工作量增长；针对儿童保健群体、新生儿过敏患者进行过敏源检测，提高儿童生活保健质量；同时应对二胎放开后高龄、高危孕妇激增，满足对羊水染色体核型分析的数量和质量的更高要求，开展染色体微缺失重复等特色诊断项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 设备采购任务完成率（数量等） | 约6台（套）
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 培训合格（优秀）率 | 合格率达100%
[6 empty] | 验收合格率 | 合格率达100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 5月底
[6 empty] | 完成招标工作及签订合同 | 8月底前
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 11月底前
[6 empty] | 完成项目验收 | 12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 760.4万元以内
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 设备利用率和设备使用效益 | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%
[6 empty] | 使用人员满意度 | ≥90%