## 24、北京市基层医疗及公共卫生管理服务信息系统
绩效目标申报表
(2019年度)
项目名称 | 北京市基层医疗及公共卫生管理服务信息系统
主管部门 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生计生委信息中心
项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2019
项目资金 | 中期资金总额: | 2029.01 |  | 年度资金总额: | 1154.065
(万元) | 其中:财政拨款 | 2029.01 |  | 其中:财政拨款 | 1154.065
| 其他资金 | 0 |  | 其他资金 | 0
总体目标 | 中期目标(2019年-2021年) |  |  |  | 年度目标(2019年-2019年)
| 目标1：完成基层医疗与公共卫生管理服务信息系统开发； |  |  |  | 目标1：完成项目招投标工作并签订合同；
| 目标2：通过第三方软件测评、安全测评； |  |  |  | 目标2：支付合同首付款
目标3：完成13个区内265家社区卫生服务中心、下属1140个社区卫生服务站以及94个社区卫生服务独立站的部署；
目标4：通过项目最终验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 电子政务平台建立情况 | 建立基层医疗与公共卫生管理服务信息系统 | 数量指标 | 电子政务平台建立情况 | 建立基层医疗与公共卫生管理服务信息系统
|  |  | 政务云平台租赁 | 2年 |  | 政务云平台租赁 | 1年
|  |  | 完成部署 | 完成13个区内265家社区卫生服务中心、下属1140个社区卫生服务站以及94个社区卫生服务独立站的部署。
|  | 质量指标 | 系统响应速度符合标准 | ≥99% | 质量指标 | 系统响应速度符合标准 | ≥99%
|  |  | 业务功能齐全 | ≥100% |  | 业务功能齐全 | ≥100%
|  |  | 系统运行稳定 | ≥99% |  | 系统运行稳定 | ≥99%
|  | 进度指标 | 完成部署 | 2021-12-01 | 进度指标 | 支付合同首付款 | 2019-06-01
|  |  | 完成初步验收 | 2020-12-01 |  | 完成项目招投标工作 | 2019-06-01
|  |  | 软件测评、安全测评 | 2020-12-01
|  |  | 完成基层医疗与公共卫生管理服务信息系统开发 | 2020-12-01
|  |  | 完成最终验收 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 评标及法务费 | 1.06万元 | 成本指标 | 评标及法务费 | 1.06万元
|  |  | 监理费 | 43.08496万元 |  | 监理费 | 21.543万元
|  |  | 第三方软件测评 | 46.2312万元 |  | 软件测评 | 23.115万元
|  |  | 安全测评 | 19.9万元 |  | 安全测评 | 9.95万元
|  |  | 政务云平台服务 | 105.85万元 |  | 政务云平台服务 | 52.925万元
|  |  | 培训费 | 50.74万元 |  | 培训费 | 25.371万元
|  |  | 全市软件部署实施 | 221.2945万元 |  | 部署实施费 | 249.581万元
|  |  | 基层医疗与公共卫生管理服务信息系统 | 1541.04万元 |  | 基层医疗与公共卫生管理服务信息系统开发阶段 | 770.52万元
| 效果指标 | 效益指标 | 持久度 | 满足最新的业务需求和政策文件要求，具备持续使用、更新的功能。 | 效益指标 | 持久度 | 满足最新的业务需求和政策文件要求，具备持续使用、更新的功能。
|  |  | 社会影响力 | 发挥全科医生在促进居民健康方面的作用，推进全科医生与居民签约，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务。 |  | 社会影响力 | 发挥全科医生在促进居民健康方面的作用，推进全科医生与居民签约，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务。
|  |  | 经济性 | 对患者、机构、管理部门，都可大大节约社会资源。 |  | 经济性 | 对患者、机构、管理部门，都可大大节约社会资源
|  | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 | 提高基层社区卫生服务机构使用者的工作便利性 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 开展诊疗及公共卫生服务方便快捷高校，提供信息的准确性、及时性。