## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基于高性能质谱检测系统的前沿生命组学研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 蒋宏峰 |  |  | 联系电话 | 18210927701
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 593 | 593 | 592.5 | 10 | 99.92% | 9.9916
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 593 | 593 | 592.5 | — | 99.92% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置高性能轨道阱质谱检测系统，建立基于高性能质谱检测系统的前沿生命组学研究平台，开发其在重大心血管疾病研究中的技术应用，并开展科研技术服务。 |  |  |  | 1. 已完成高性能轨道阱质谱检测系统采购， 2. 已建成基于高性能质谱样机的前沿生命组学研究平台， 3. 已开发在重大心血管疾病研究中的技术应用， 4. 已开展科研技术服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 采购高性能轨道阱质谱设备一台 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立前沿生命组学研究平台一个 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 构建不少于一万个生物分子的多物种生命组学数据库 | 构建不少于一万个生物分子的多物种生命组学数据库 | 构建不少于一万个生物分子的多物种生命组学数据库 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对人类血样中不少于1000个生命分子实现完成定性或定量检测 | 对人类血样中不少于1000个生命分子实现完成定性或定量检测 | 对人类血样中不少于1000个生命分子实现完成定性或定量检测 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 经费到位后8个月内 | ≤8个月 | 5个月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 经费到位后8个月内 | ≤8个月 | 5个月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 技术应用开发时间 经费到位后8月前 | ≤8个月 | 5个月 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 经费到位后6个月内 | ≤6个月 | 5个月 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 在8个月内完成前沿生命组学研究平台建设 | ≤8个月 | 5个月 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本 | 公开招投标压低价格 | 公开招投标压低价格 | 公开招投标压低价格 |  | 5 | 5
|  | 经济成本 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 |  | 5 | 5
|  | 社会成本 | 未涉及 | — | — |  | — | —
|  | 生态成本 | 未涉及 | — | — |  | — | —
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 推动本研究所多项重大科研项目的进展，促进多个临床转化工作和心血管诊疗技术的发展，并面向全社会开展公益性的科研技术服务 | 推动本研究所多项重大科研项目的进展，促进多个临床转化工作和心血管诊疗技术的发展，并面向全社会开展公益性的科研技术服务 | 推动本研究所多项重大科研项目的进展，促进多个临床转化工作和心血管诊疗技术的发展，并面向全社会开展公益性的科研技术服务 |  | 6 | 5.5 | 支撑资料不完善
|  | 经济效益 指标 | 无直接经济效益，但能够节约科研经费，提高研发效率 | 无直接经济效益，但能够节约科研经费，提高研发效率 | 无直接经济效益，但能够节约科研经费，提高研发效率 |  | 6 | 5.5 | 支撑资料不完善
|  | 社会效益 指标 | 公益性原则管理，按成本费用对外共享 | 公益性原则管理，按成本费用对外共享 | 公益性原则管理，按成本费用对外共享 |  | 6 | 5.5 | 支撑资料不完善
|  | 社会效益 指标 | 年均支持不少于5个科研项目或不少于1000例样本 | 5 | 4 |  | 6 | 4.8 | 花费较多时间完善技术，预计2024年能够完成超过5个项目
|  | 生态效益 指标 | 未涉及 | — | — |  | — | —
|  | 可持续影响指标 | 正常运行十年以上 | 10年 | 按计划运行 |  | 6 | 6
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 100% | 92.4% |  | 10 | 9 | 样本量较少
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2916
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。