## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市眼科研究所-四批试点高度近视防治的应用基础与临床转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 58265900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 219.3889 | 219.3889 | 203.9368 | 10 | 92.96% | 9.3
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 219.3889 | 219.3889 | 203.9368 | — | 92.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦临床患者样本，建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，综合光细胞学、蛋白组学、表观遗传组学、大数据分析等前沿技术，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。 |  |  |  | 聚焦临床患者样本，建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，综合光细胞学、蛋白组学、表观遗传组学、大数据分析等前沿技术，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 参加国际国内眼科会议及学术交流 | 10人次 | 10人次 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 建立高度近视基因数据库及眼内液细胞因子数据库 | 1项 | 1项 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 完善研究平台的建设 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2022-10-01 | 2023-02-01 |  | 5 | 4 | 合同签订日期临近年底，合同报销材料审核需要时间，导致支付货款时间延迟
|  |  | 招标采购时间 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 5 | 5
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 157万元 | 157万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 679.74万元以内 | 664.092853万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 社会效益 指标 | 增加儿童高度近视全民重视率，提高人群对儿童高度近视的重视，提高高度近视预测水平、诊治水平，增强疾病诊断设备和技术的自主研发水平。 | 高中低 | 高 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | - | -
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未留存纸质版资料
总分： | [6 empty] | 100 | 96.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。