## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运行维护
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康人力资源发展中心
项目负责人 |  |  | 薛苍嵩 |  |  | 联系电话 | 13260072293
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.45 | 50.087 | 50.067 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.45 | 50.087 | 50.067 | 0 | 99.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标是保证北京卫生人才网网站、北京市卫生高评申报和评审系统、北京市卫生人事代理系统等各业务信息系统运行正常，支撑中心业务正常开展；服务器、存储、网络等硬件基础设备运行正常，保证信息系统不中断；视频监控、数据备份、防病毒等系统运行正常，保证中心考试业务合规、数据安全、信息安全等。 |  |  |  | 圆满完成各项工作目标，有力保障了中心网站和各业务信息系统正常运行，保障了机房硬件设备和监控系统运行正常，有力支撑了业务开展和网络安全工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保证18台套产品和设备正常运行 | 18台 | 18台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障中心各业务系统安全运行 | 保证业务安全开展 | 各类设备和系统运行正常 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按时完成支付 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50.087万元 | 50.067万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保证对外服务正常开展 | 保证对外服务正常开展 | 服务正常运行 |  | 30 | 28 | 效益指标设置量化程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >90% | 99% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.996
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。