## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 四批试点—老年患者慢病智能化管理及创新模式研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 李小莹 |  |  | 联系电话 | 83198889
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度完成来年慢病患者的智能化血糖，穿戴设备，智能化康复系统建设项目的成效分析。 |  |  |  | 老年患者慢病智能化管理及创新模式研究在论文、人才培养、专利申请发面形成实质性产出，并将“脑卒中超早期功能重建单元新模式”、“神经系统疾病生命体征数智化监护系统“”在老年患者进行应用，实现对患者进行早期、准确的决策干预
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：发表论文 | 10篇 | 21篇 |  | 8 | 8
|  |  | 指标2：培养研究生 | 2人 | 2人 |  | 8 | 8
|  |  | 指标3：培养国家级人才 | 1人 | 1人 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | SCI文章影响因子最高 | 10 | 21.6 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |  | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | ≤164.2万元 | 164.2万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完成血糖管理系统及模式的质量与效益分析，并进行推广 | 1项 | 1项 |  | 30 | 29 | “人工智能的脑卒中超早期功能重建单元新模式”正在进行转化前期洽谈
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | >90% | 95.97% |  | 10 | 9 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。