## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 内质网应激和外泌体表达谱平衡失调监测对慢加急性肝衰竭早期预警的作用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 280.35 | 280.35 | 192.0953 | 10 | 68.52% | 6.852
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 280.35 | 280.35 | 192.0953 | — | 68.52% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1） 通过对内质网应激相关指标的监测，探索适用于我国临床特点的乙型肝炎重症化的早期预警方法，为慢性乙型肝炎发展为重型肝炎肝衰竭的早期发现提供帮助。 （2） 通过对患者外周血肝细胞来源外泌体表达谱的检测，建立适用于我国临床特点的慢加急肝衰竭肝再生及预后判断的外泌体表达谱模型，为ACLF治疗方案的选择提供依据，减轻患者负担和改善生存质量。 |  |  |  | （1）建立了肝衰竭动物模型，并进行内质网应激相关指标的检测，筛选出内质网应激的代表性指标用于肝损伤的预警。 （2）探索了不同预后肝衰竭患者并进行外周血肝细胞来源外泌体表达谱的检测，初步建立慢加急肝衰竭肝预后判断的外泌体表达谱模型，用于预后判断。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表论文 | ≤5篇 | 5篇 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | ≤1名 | 1名 |  | 4 | 4
|  |  | 研究生培养 | ≤2名 | 2名 |  | 4 | 4
|  |  | 发明专利 | ≤2个 | 2个 |  | 4 | 4
|  |  | 模型建立 | ≤2个 | 1个 |  | 4 | 2
|  | 质量指标 | 诊断效率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | SCI文章占比 | ≥50% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 发明专利占比 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤1年 | 1年 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤280.35万元 | 192.0953万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 保障项目正常运转 | 正常 | 正常 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研服务人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 项目进行了满意度调查，但未针对调查结果进行分析
总分： | [6 empty] | 100 | 92.852
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。