## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 院前急救培训与应急演习
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100.48 | 100.48 | 97.8577 | 10 | 97.39% | 9.739
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100.48 | 100.48 | 97.8577 | — | 97.39% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织全市120网络院前急救人员岗前培训和专业培训、120网络院前急救应急演习项目、120网络院前急救人员新冠肺炎专题培训、120网络医疗急救调度员培训、专职驾驶员培训等专业培训、冬奥保障培训和医防融合培训，加强全市120急救人员日常急救基础知识和技能，提高应急处置能力，增强急救人才后备力量。 |  |  |  | 通过组织全市120网络院前急救人员岗前培训和专业培训、120网络院前急救应急演习项目、120网络院前急救人员新冠肺炎专题培训、120网络医疗急救调度员培训、专职驾驶员培训等专业培训、冬奥保障培训和医防融合培训，加强全市120急救人员日常急救基础知识和技能，提高应急处置能力，增强急救人才后备力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培训天数 | ≥22天 | 18天 |  | 10 | 8.18 | 增加每批次人数
|  |  | 培训次数 | 12批次 | 12批次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 受训人员掌握程度 | 合格 | 合格 |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023年12月31日前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 100.48万元 | 97.8577万元 |  | 5 | 5
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元/天 | 550元/天 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高应对突发事件卫生能力 | 100% | 100% |  | 20 | 19.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥99.63% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 94.919
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。