## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997425
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 针对肝病领域重大的临床诊疗相关科学问题，采用所内竞争课题形式，有针对性地开展研究，从而在肝癌诊治，脂肪肝、病毒性肝炎诊断标志物研发和代谢性肝病发生发展分子机制研究方面有一个新的突破，并由此培养青年人才，增强队伍建设和国际交流。 1）2023年度自主选题立项 2）国家自然基金和北京市自然基金配套基金 3）启动开放性青年基金课题2项 4）产生竞争性课题3-5项，申请专利1-2项，发表论著10-15篇，培养研究生3-5名。 |  |  |  | 2023年度自主选题立项5项；完成国家自然基金和北京市自然基金配套基金；启动开放性青年基金课题4项；产生竞争性课题10项，申请专利3项，发表论著16篇，培养研究生6名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设立自主选题 | ≥6项 | 5项 |  | 4 | 3.3 | 因单位学科骨干工作调离所以本年度自主选题少1项
|  |  | 设立开放性青年基金课题 | ≥4项 | 4项 |  | 4 | 4
|  |  | 申请课题 | ≥5项 | 10项 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | ≥2项 | 3项 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文 | ≥15篇 | 16篇 |  | 4 | 4
|  |  | 课培养研究生 | ≥5人 | 6人 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | SCI占论著比 | ≥60% | 56% |  | 4 | 3.7 | 本年度中文文章产出较多导致SCI占比降低
|  |  | 邀请国内专家级别 | 高级职称 | 高级职称 |  | 4 | 4
|  |  | 获得市级以上课题占比 | ≥80% | 70% |  | 4 | 3.5 | 因国自然、市自然等市级以上项目有限项要求，导致市级以上课题占比低
|  | 时效指标 | 项目时效 | ≤1年 | 1年 |  | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤400万 | 400万 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 保障研究所基本科研工作正常运转 | 保障研究所基本科研工作正常运转 | 本年度在改革与发展项目的支持下，研究所科研团队科研工作顺利进行，发表相关文章、获批相关竞争性课题基金，其中1人获得国家杰出青年基金，提高了研究所的行业知名度 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位参与人员满意度 | ≥90% | 91.43% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。