## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 心肺所科研成本项目（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 崔萌 |  |  | 联系电话 | 84005032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 418.8647 | 10 | 64.44% | 6.4441
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 650 | 650 | 418.8647 | — | 64.44% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过加大对研究所各研究室的支持，希望能够形成具有研究所特色的学科带头人及科研团队，举办一系列高水平学术研讨与学术交流活动，加大实验研究标志性成果建设力度，扩大学科专业影响力，有效提高研究所整体的科研水平和在北京市乃至全国的整体竞争力。为新技术推广起到支撑作用，将全面推动申报单位重大心血管疾病基础与临床研究的发展，推进首都健康城市的建设。 |  |  |  | 研究所已经形成特色学科带头人及科研团队，发表了34篇国内外核心期刊，举办了6场高水平学术研讨与学术交流活动，扩大了学科专业影响力，提高了整体科研水平和整体竞争力，推动了在重大心血管疾病基础与临床研究的发展和首都健康城市建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 学术活动 | ≥2次 | 6次 |  | 10 | 9 | 年度指标值设置偏低
|  |  | 发表论文 | ≥4篇 | 34篇 |  | 10 | 7 | 年度指标值设置偏低
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的先进性：论文发表在核心期刊的比例 | 大于等于95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 按照项目周期严格执行 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数650万元 | 418.864746万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高在职人员科研能力，增强我单位学术水平在北京市以及全国的影响力 | 提高在职人员科研能力，增强我单位学术水平在北京市以及全国的影响力 | 提高在职人员科研能力，增强我单位学术水平在北京市以及全国的影响力 |  | 30 | 29 | 效益呈现不充分，需继续增强学术影响力
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度大于等于95% | 科研人员满意度大于95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑不足
总分： | [6 empty] | 100 | 90.4441
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。