## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 结研所实验室设备更新购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 王建国、周小平 |  |  | 联系电话 | 89509122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 262.2 | 262.2 | 261.5 | 10 | 99.73% | 9.9733
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 262.2 | 262.2 | 261.5 | — | 99.73% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为实验室更新购置纳米粒度和Zeta电位及分子量分析仪等8类9台基础必备设备，保障结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供硬件支持，满足实验人员的需求。 |  |  |  | 通过更新购置纳米粒度和Zeta电位及分子量分析仪等8类9台基础必备设备，保障了结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决了实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供了硬件支持，满足了实验人员的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置科研设备数 | 9套 | 9套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 符合合同验收标准或者符合招标项目标准 | 符合合同验收标准 | 符合合同验收标准 |  | 4 | 4
|  |  | 无故障开机率 | ≥90% | 100% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2023年6月底前 | 2023-02-13 |  | 4 | 4
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2023年10月底前 | 2023-08-31 |  | 4 | 4
|  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2023年12月底前 | 2023-11-28 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施满意度调查 | 2023年12月底前 | 2023-12-28 |  | 4 | 4
|  |  | 完成项目验收 | 2023年12月底前 | 2023-12-28 |  | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 本项目预算控制数 | ≤262.2万元 | 261.5万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 科研人员专业能力提升等方面的需求 | ≥10人 | 8人 |  | 15 | 12 | 该项目共配置8类科研设备，实际服务科研人员8人，预期目标设定过高。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 | 6年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 80% |  | 10 | 9 | 共收到8份满意度调查表，其中5份为全部“满意”，3份部分内容为“一般”
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9733
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。