## Sheet1
基本药物制度补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付(项目)名称 |  |  | 基本药物制度补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 北京市财政局 北京市卫生健康委员会 |  | 资金使用单位 | 资金使用单位 | 北京市卫生健康委员会
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率(B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2913.62 | 2883.85 |  | 98.98%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1789 | 1759.23 |  | 98.34%
|  |  | 地方资金 | 1124.62 | 1124.62 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付总资金为1,789.00万元，根据国家卫生健康委员会与其他八部门联合印发的《北京市卫生健康委员会等部门关于完善国家基本药物制度的实施意见的通知》（京卫药械〔2019〕6号），以及财政部、国家卫生健康委员会、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合制定的《基本药物制度补助资金管理办法》，根据行政区划因素、人口因素和各区村卫生室数量分配转移支付资金到16个区。 各区卫生健康委员会依据北京市卫生健康委员会与其他八部门联合印发的《北京市卫生健康委员会等部门关于完善国家基本药物制度的实施意见的通知》（京卫药械〔2019〕6号），以及财政部、国家卫生健康委员会、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合制定的《基本药物制度补助资金管理办法》，参考各社区卫生服务机构国家基本药物采购占比、使用、管理及销售等情况分配转移支付资金，制定了基本药物制度补助资金的实施方案和资金分配方案。 2023年基本药物制度补助资金项目在资金分配时能够充分考虑任务量、工作标准和人口等因素。结合各地、各有关单位工作实际，遵循填平补齐，避免重复的原则，较为科学合理。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 北京市卫生健康委员会制定资金分配方案后，严格按照预算法及其实施条例，向北京市财政局提出申请，北京市财政局分别于2023年12月28日印发《北京市财政局关于提前下达各区2023年中央基本药物制度补助转移支付资金（直达资金）的通知》（京财社指〔2022〕2859号），2023年6月7日印发《北京市财政局关于下达2023年中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（京财社指〔2023〕1211号），符合《财政部 国家卫生健康委员会 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）中《基本药物制度补助资金管理办法》要求，在收到资金的30个工作日内拨付资金到各区财政局，资金下达较为及时。 各区卫生健康委员会在收到资金下达的通知后，根据各区的实际情况，结合北京市卫生健康委员会要求，制定本区的资金分配方案，由区财政局将项目资金及时下达给各个项目资金使用单位，项目整体资金下达较为及时。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付根据《财政部 国家卫生健康委员会关于提前下达2023年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2022〕132号）、《财政部 国家卫生健康委员会关于下达2023年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2023〕35号）、《北京市财政局关于提前下达各区2023年中央基本药物制度补助转移支付资金（直达资金）的通知》（京财社指〔2022〕2859号）、《北京市财政局关于下达2023年中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（京财社指〔2023〕1211号）和财政部、国家卫生健康委员会、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合制定的《基本药物制度补助资金管理办法》要求，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金管理使用较为规范。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付总体预算安排资金为2,913.62万元，实际到位资金为2,913.62万元，资金到位率为100%，截至2023年12月31日，实际支出金额为2,883.85万元，预算执行率为98.98%。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付在细化下达预算时同步下达绩效目标，北京市卫生健康委员会组织各相关区按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，对项目开展绩效自评工作。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 北京市卫生健康委员会和北京市财政局针对2023年北京市基本药物制度补助资金转移支付能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。各区财政局、卫生健康委员会及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进 目标5:对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |  |  |  | 2023年，北京市高度重视基本药物制度补助资金工作，市深化医改领导小组认真落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，紧紧围绕国家医改重点工作任务，按照基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，保障基本药物制度在村卫生室顺利实施，实现基层医疗卫生机构服务质量进一步提高、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，从而使得对基本药物制度补助满意度进一步提高。绩效指标整体良好，任务目标基本落实到位。
绩效指标 | 一级 指标 | 一级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 实施基本药物制度的村卫生室占比 |  | 100% | 100% | 无
|  | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 开展评价机构数比例 |  | ≥95% | 97.32% | 无
|  |  | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 达到基本标准及以上的比例 |  | 较上年度有提高 | 较上年度有提高 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 无
|  | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层医疗持续实施 |  | 中长期 | 中长期 | 无
|  |  | 医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同 质化”“促分工”发展方向 |  | 稳步发展 | 稳步发展 | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效月标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转 结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。