## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中心规范化管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目负责人 |  |  | 伏兵 |  |  | 联系电话 | 55532359
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42 | 41.8 | 38.96 | 10 | 93.21% | 9.3206
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42 | 41.8 | 38.96 | — | 93.21% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北京市公共卫生应急管理中心各项工作正常运转，促进各项管理科学化、规范化、制度化，提高中心整体履职能力，核心服务力，更好的履行中心三定职责，确保公共卫生应急管理工作有序开展。 |  |  |  | 按照项目实施计划完成了中心内控制度制定和内部内控管理规范，对项目实施进行了监督，对预算制定、预算执行、预算管理等工作进行了培训、督导等，促进中心各项管理科学化、规范化、制度化，提高中心整体履职能力，核心服务力，更好的履行中心三定职责，确保公共卫生应急管理工作有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 内控工作规范化 | 指导内控手册和制度制定及修订，内控及预算管理工作培训等1次 | 已完成指导内控手册和制度制定及修订，预算及内控工作培训，预算执行现场指导等工作1次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 各项工作合法性 | 合同完成律师审核 | 合同签署完成律师审核，符合《合同法》要求及相关政策要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行情况 | 11月底前完成项目规定事项 | 按计划执行，11月底前完成项目规定事项 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤41.8万元 | 38.96万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 发挥规范指导作用 | 可以产生持续性正向作用，发挥规范管理指导作用 | 项目产出可以产生持续性正向作用，发挥了规范管理指导作用。 |  | 30 | 26 | 效益资料呈现有待加强
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 中心满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.3206
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。