## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 糖脂代谢关键通路的调控酶在代谢性心血管疾病的诊断和治疗的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 王媛 |  |  | 联系电话 | 13910161443
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 448.87 | 10 | 99.75% | 9.9749
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 450 | 450 | 448.87 | — | 99.75% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 具体目标为： 1.基于代谢组学和蛋白质组学进行代谢性心血管疾病的分层分型；2.阐明关键代谢分子及其代谢酶在代谢性心血管疾病发生发展中的机制，明确干预靶点；3.针对关键调节靶点开发小分子抑制剂/激动剂，并在动物模型中进行验证，为代谢性心血管疾病的治疗提供新的手段。 |  |  |  | 本项目已完成基于代谢组学和蛋白质组学进行代谢性心血管疾病的分层分型；完成预期目标：获批2项专利；发表文章2篇；阐明关键代谢分子及其代谢酶在代谢性心血管疾病发生发展中的机制，明确干预靶点；针对关键调节靶点开发小分子抑制剂/激动剂，并在动物模型中进行验证，为代谢性心血管疾病的治疗提供新的手段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况，申请专利2-3项 | 2项 | 3项 |  | 4 | 4
|  |  | 课题（规划）调研完成情况，开发小分子激动剂抑制剂 | 4个 | 4个 |  | 4 | 4
|  |  | 课题（规划）调研完成情况，发表文章 | 2篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性，完成小分子抑制剂/激动剂的动物验证 | 研究（调研、规划）报告的实用性，完成小分子抑制剂/激动剂的动物验证 | 研究（调研、规划）报告的实用性，完成小分子抑制剂/激动剂的动物验证 |  | 4 | 4
|  |  | 研究（调研、规划）报告的实用性，数据库单样本信息完整率90%以上 | 90% | 根据随访、以及病例信息查询，数据库样本信息完整程度达95%以上 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2023年4月前 | 2023年4月完成 |  | 6 | 6
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023年6月前 | 2023年5月完成 |  | 6 | 6
|  |  | 实验完成时间 | 2023年11月前 | 2023年11月完成 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 2023年12月前 | 2023年12月完成 |  | 4 | 3 | 验收资料不充分
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格按照预算执行 | 达成预期指标 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  | 项目总成本，实际成本与工作内容的匹配程度 严格按照预算执行 | ≤450万元 | 支出448.87万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 开发新的疾病治疗靶点，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 开发新的疾病治疗靶点，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不完善
| 效果指标（30分） |  | 间接经济效益 | 提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平，节约医疗资源。 | 提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平，节约医疗资源 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不完善
|  | 社会效益 指标 | 将提高心血管疾病的早期诊断、早期预警，提高个体化诊疗的水平，降低心血管疾病的致死率。 | 将提高心血管疾病的早期诊断、早期预警，提高个体化诊疗的水平，降低心血管疾病的致死率。 | 将提高心血管疾病的早期诊断、早期预警，提高个体化诊疗的水平，降低心血管疾病的致死率。 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不完善
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 支撑资料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4749
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。