## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 神外所改革与发展项目-3
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 13910531615
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 重点开展9项“研究所重大前沿科技基金”项目，包括：人脑组织资源库及地区脑库协作网络平台；缺血性和创伤性脑损伤研究平台的完善；基于脑电的癫痫脑网络研究；中枢神经系统疾病病理诊断平台建设；北京市神经外科研究所生物样本数据库建设；科研绩效管理系统建设；神经纤维瘤病相关基础与临床研究平台建设；脑胶质瘤微创治疗技术设备；中枢神经系统创新药物测试及筛选平台建设。同时贯彻 “科技兴所、人才强所”的指导思想，加强人才培养，着力培养青年科技人才，设立18项所基金，包括：“研究所人才创新基金（计划）”、“研究所青年创新基金（计划）”、“研究所自然科学基金”，“研究所留学基金”和“研究所科研探索创新基金”，搭建青年人才培养平台。通过所内自主立项课题、课题经费匹配，扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，推动研究所整体科研水平的提高。 |  |  |  | 2023改革与发展项目通过设立9项“研究所重大前沿科技基金”课题和18项所基金，已完成年初设定的课题研究目标。通过设立所基金，着力培养青年科技人才。培养研究生6名，其中博士生2名，硕士生4名。发表SCI论文8篇，中文核心期刊论文3篇。授权国家发明专利3项。通过所内自主立项课题、课题经费匹配，扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，相关人员年度专业继续医学教育率达100%。通过该项目经费支持，研究所科研人员创新能力及学术水平得到提升，推动了研究所整体科研水平的进一步提高。在项目组全体成员的共同努力下，预期目标基本完成。预算控制数800万元，执行进度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成课题研究数量 | 10项 | 10项 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | ≥5篇 | 8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | ≥2篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 知识产权情况 | ≥2项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养情况 | ≥6人 | 6人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 相关人员年度专业继续医学教育率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月31日项目已完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | 800万元 | 800万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 科研人员学术水平 | 良好 | 通过该项目研究提高了所内科研人员学术水平，其成果以SCI论文、国内核心期刊等形式体现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 科研人员创新能力 | 良好 | 科研人员创新能力的提高，以申请新专利并获授权等形式体现，提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所的可持续发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。