## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 心肺所四批试点-全生命周期的心血管病精准分型和风险评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 刘静 |  |  | 联系电话 | 13811106169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 344.16 | 344.16 | 341.6125 | 10 | 99.26% | 9.926
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 344.16 | 344.16 | 341.6125 | — | 99.26% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成胎儿左心系统疾病相关高风险遗传突变位点的人群验证；构建并验证家族性高胆固醇血症患者心血管病发生风险评估模型；建立胎儿先天性心脏病的发病风险评估系统；完成冠心病患者预后生物标志物的验证；完成基于多组学平台的抗栓标准体系的建立；完成基于核酸适配体抗栓诊疗生物标志物检测平台的建立；完成肥厚型梗阻性心肌病患者发生心源性猝死风险相关生物标志物的筛选并建立风险评估和预警模型的建立；建立心血管病危险评估工具。 |  |  |  | 完成胎儿左心系统疾病相关高风险遗传突变位点的人群验证；构建并验证家族性高胆固醇血症患者心血管病发生风险评估模型；建立胎儿先天性心脏病的发病风险评估系统；完成冠心病患者预后生物标志物的验证；完成基于多组学平台的抗栓标准体系的建立；完成基于核酸适配体抗栓诊疗生物标志物检测平台的建立；完成肥厚型梗阻性心肌病患者发生心源性猝死风险相关生物标志物的筛选并建立风险评估和预警模型的建立；建立心血管病危险评估工具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开发抗栓检测生物标志物 | 1-2个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 建立心血管病危险评估工具 | 1-2个 | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 发表有影响力收录科研成果论文 | 3-5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 抗栓检测生物标志物可申报发明专利 | 抗栓检测生物标志物可申报发明专利 | 抗栓检测生物标志物可申报发明专利 |  | 4 | 4
|  |  | 左心系统疾病高风险家系可用于风险评估 | 左心系统疾病高风险家系可用于风险评估 | 左心系统疾病高风险家系可用于风险评估 |  | 4 | 4
|  |  | 发表文章100%为SCI收录论文 | 发表文章100%为SCI收录论文 | 发表文章100%为SCI收录论文 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 精准分型及风险评估可依托已建成数据平台开展完成 | ≤12月 | 3月 |  | 4 | 4
|  |  | 开发抗栓标志物1个 | ≤7月 | 4月 |  | 4 | 4
|  |  | 建成心血管病危险评估工具1个 | ≤9月 | 6月 |  | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度、控制总预算在344.16万元以内，各科目金额不超过对应预算 | ≤344.16万元 | 341.612531万元 |  | 5 | 5
|  |  | 课题组委派专员对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 课题组委派专员对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 课题组委派专员对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 已为识别心血管病高危人群提供实践工具，已为心血管病精准诊疗提供科技支撑。 | 已为识别心血管病高危人群提供实践工具，已为心血管病精准诊疗提供科技支撑。 | 已为识别心血管病高危人群提供实践工具，已为心血管病精准诊疗提供科技支撑。 |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度，相关受益方和报告使用者的满意度度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.926
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。