## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市老年病医疗研究中心类脑及脑网络科学在脑疾病的机制转化与应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 赵国光 |  |  | 联系电话 | 13701181669
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | — | 0% | 0
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 理论成果：通过单细胞测序探索癫痫网络的分子机制，通过多模态组学研究及动物实验探索癫痫等脑网络疾病在高维度数学空间的致病机制，指导疾病的干预和治疗，发表高水平SCI论文； 2. 诊断体系：建立人工智能癫痫定位学体系，建立脑网络调控干预体系； 3. 治疗方法： （1）需获得癫痫患者单细胞多模态数据库。 （2）建立癫痫的人工智能诊疗体系。 （3）转化医学研究：获得可用于临床治疗的新技术，完成产业化推广。 |  |  |  | 基本达成预期指标 由于受邀专家未能统一协调时间线下参会，会议改为线上形式举行，无额外费用产生
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥2篇 | 13篇 |  | 3 | 1.4 | 超额完成指标
|  | 数量指标 | 申请国内专利 | 2项 | 6项 |  | 3 | 2.7 | 超额完成指标
|  | 数量指标 | 构建AI模型 | 构建AI相关模型1项 | 1项 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 培养人才 | 培养研究生3名 | 7名 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 完成生理性网络与病理性网络区分的方法学探讨以及筛选对癫痫活动有影响的基因 | 完成生理性网络与病理性网络区分的方法学探讨；筛选对癫痫活动有影响的基因 | 达到预期 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发表论文质量SCI论文比例占本中心文章 | ≥50% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 10万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 进一步提升学科建设 | 做好人才培养搭建人才梯队 | 做好人才培养搭建人才梯队 |  | 10 | 10 | 效益指标量化不足
|  | 社会效益 指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 学生的专业水平综合素质有所提高 | 学生的专业水平综合素质有所提高 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学科在全国、全世界的影响力 | 学科在全国、全世界的影响力逐年增强 | 学科在全国、全世界的影响力逐年增强 |  | 10 | 9
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度大于95% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查结果资料归集不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 86.1
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。